## Hoja1
PLAN ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2018
OBJETIVO GENERAL DEL SG-SST |  | INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2018 | [23 empty] | CONSOLIDADO |  |  | META | RESPONSABLES
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | Actividades Programadas | Actividades Ejecutadas | % DE CUMPLIMIENTO
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de las diferentes actividades productivas, através de la promoción de la salud y de la identificación, evaluación y control de los riesgos ocupacionales, con el fin de evitar la presentación de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales y otras situaciones que afecten la calidad de vida de los trabajadores, en el marco de la normatividad vigente. |  | Elaboración plan de trabajo con la ARL | 1 | 1 | [22 empty] | 0 | 0 | #DIV/0! | 80% | Coordinador del Area / Gestor ARL
|  | Presentación de las actividades de SST año 2018 al COPASST y al Rector |  |  | 1 | [25 empty] | Diego Illera
|  | Socialización de la política y objetivos de SST |  |  | 5 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | [5 empty] | Grupo Area de S O
|  | Solicitar la convocatoria de elecccion del COPASST |  |  | 1 | [25 empty] | Coordinador del area
|  | Revisar la actual vigencia del comité de convivencia |  |  | 1 | [25 empty] | Coordinador del area
|  | Solicitar al area encargada de la pagina web de la Universidad la elaboracion de un link con informacion relevante para el SGSST |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | Coordinador del area
|  | Verificacion del cumplimiento de la normatividad establecida en la matriz legal |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Coordinador del area
|  | Estructurar procedimiento de intervención en SST para casos especiales (reubicacion - manejo de EL / AT - EC) |  |  | 1 | [25 empty] | Coordinador del area
|  | Realizar solicitud de asignación presupuestal conforme se generen las necesidades |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Coordinador del area
|  | Programar auditoria interna del proceso de SST con acompañamiento del COPASST | [14 empty] | 1 | [13 empty] | Coordinador del area
|  | Preparar rendición de cuentas | [20 empty] | 1 | [7 empty] | Coordinador del area
|  | Verificar el cumplimiento en SST por parte de los contratistas de obra |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Grupo Area de S O
|  | Presentar informe de Gestión | [28 empty] | Coordinador del area
|  | Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
_______________________________ | [14 empty] | ________________________________
Diego Illera Rivera | [14 empty] | Jose Luis Diago Franco
Coordinador Area de Seguridad y Salud en el Trabajo | [14 empty] | Rector
PLAN ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2018
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL SG-SST |  |  | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2018 | [23 empty] | CONSOLIDADO |  |  | META | RESPONSABLES
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | Actividades Programadas | Actividades Ejecutadas | % DE CUMPLIMIENTO
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Asegurar la identificación, evaluación e intervención de los diferentes factores de riesgo y peligros significativos para la salud de los trabajadores |  | INTERVENCIÓN EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
|  | Capacitación en SG-SST, identificación de peligros y valoración de riesgos |  |  | 5 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 80% | Grupo Area de S O
|  | Capacitación en riesgo locativo, reporte de condiciones o actos inseguros |  |  | 5 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | [5 empty] | Grupo Area de S O
|  | Capacitación en Orden y Aseo |  |  | 5 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | [5 empty] | Grupo Area de S O
|  | Identificación e inspección de herramientas, maquinas y equipos |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | Grupo Area de S O
|  | Estructurar procedimientos de trabajo de seguro para herramientas, máquinas y equipos | [20 empty] | 1 | [7 empty] | Profesional Universitario H&SI
|  | Estructurar matriz de jerarquización de peligros v/s medidas de intervención y gestionar seguimiento sobre recomendaciones |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | Tecnologo SO
|  | Estructrurar programa de Higiene y Seguridad Industrial | [16 empty] | 1 | [11 empty] | Profesional Universitario / Asesor H&SI
|  | Realizar mediciones ambientales de ruido, iluminación,ventilación | [12 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Profesional Universitario / Asesor H&SI
|  | Entrega EPP | [20 empty] | 1 | [7 empty] | Profesional Universitario / Tecnologo
|  | Terminar matrices de peligros | [22 empty] | 1 | [5 empty] | Profesional Universitario / Asesor H&SI
|  | Capacitación en manipulación, almacenamiento de productos químicos y disposición final de residuos químicos | [12 empty] | 1 | [15 empty] | Profesional Universitario / Asesor H&SI
|  | Capacitación en riesgo eléctrico | [14 empty] | 1 | [13 empty] | Profesional Universitario / Asesor H&SI
|  | Evaluar la efectividad de los controles existentes y replantear las medidas de intervención |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Profesional Universitario / Asesor H&SI
|  | Continuar realizando inspecciones de seguridad (planeadas y de seguimiento) a los diferentes centros de trabajo |  |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 | [5 empty] | Grupo Area de S O
INTERVENCIÓN BRIGADA DE EMERGENCIA
|  | Apoyo en la terminación de los PRAE |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Profesional Universitario / Asesor H&SI ARL
|  | Inspección y dotación de botiquines | 1 |  | 1 |  | 1 | [23 empty] | Brigada de emergencia
|  | Documentar el inventario físico de extintores y botiquines |  |  |  |  | 1 | [23 empty] | Brigada de emergencia
|  | Mantenimento y recarga de extintores | [12 empty] | 1 | [15 empty] | Brigada de emergencia
|  | Capacitar en manejo de extintores y control de incendios |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Brigada de emergencia
|  | Capacitar en primeros auxilios |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Brigada de emergencia
|  | Realizar simulacros de emergencia |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Brigada de emergencia
Asegurar la identificación, evaluación e intervención de los diferentes factores de riesgo y peligros significativos para la salud de los trabajadores |  | INTERVENCIÓN BIOMECANICA
|  | Realizar Evaluaciones Musculoesqueleticas | 15 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | [5 empty] | Fisioterapeuta
|  | Inspección a puestos de trabajo |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [5 empty] | Fisioterapeuta
|  | Capacitaciones en Higiene postural y uso de elementos ergonómicos |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [5 empty] | Fisioterapeuta
|  | Capacitación en Desordenes Musculoesqueleticos. |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [5 empty] | Fisioterapeuta
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL
|  | Aplicación de la bateria psicosocial |  |  | 5 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | [5 empty] | Profesional Universitario / Psicologa ARL
|  | Proyectar informe de resultados |  |  | 5 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 |  | 6 | [5 empty] | Profesional Universitario / Psicologa ARL
|  | Valoraciones psicosociales de ingreso | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Profesional Universitario Psicologo
|  | Valoraciones psicosociales de egreso | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Profesional Universitario Psicologo
|  | Capacitar en seguridad basada en comportamiento | [10 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [7 empty] | Profesional Universitario Psicologo / Asesor ARL
|  | Estructurar programa de intervención peligro psicosocial | [10 empty] | 1 | [17 empty] | Profesional Universitario / Psicologa ARL
INTERVENCIÓN DE MEDICINA LABORAL
|  | Valoraciones medicas ocupacionales de ingreso | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Medico Ocupacional
|  | Valoraciones medicas ocupacionales periódicas | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Medico Ocupacional
|  | Valoraciones mádicas ocupacionales de egreso | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Medico Ocupacional
|  | Valoraciones médicas ocupacionales labores especiales (trabajo en alturas, brigadistas,conductores, laboratorios, salud) | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Medico Ocupacional
|  | Valoración médica ocupacional a todos los AT | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Medico Ocupacional
|  | Valoración médica ocupacional a todos los trabajadores remitidos por EPS con recomendaciones laborales | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Medico Ocupacional
|  | Seguimiento a valoraciones | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Medico Ocupacional
|  | Valoración a trabajadores según reporte de ausentismo | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Medico Ocupacional
|  | Estructurar programa de vigilancia epidemiologica | [10 empty] | 1 | [17 empty] | Medico ocupacional/ Coordinador Area
|  | Estructurar programa de promoción y prevención en salud | [10 empty] | 1 | [17 empty] | Medico ocupacional/ Coordinador Area
|  | Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PLAN ANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AÑO 2018
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL SG-SST |  |  | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2018 | [23 empty] | CONSOLIDADO |  |  | META | RESPONSABLES
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | Actividades Programadas | Actividades Ejecutadas | % DE CUMPLIMIENTO
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Ubicar y mantener a los trabajadores según sus aptitudes físicas y psicologicas, en ocupaciones que puedan desempeñar eficientemente sin poner en peligro su salud o la de sus compañeros |  | INTERVENCIÓN ADMINISTRATIVA | [24 empty] | 0 | 0 |  | 70%
|  | Atención de solicitudes | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Coordinador Area
|  | Vigilar cumplimiento del PESV | [12 empty] | 1 | [15 empty] | Coordinador Area / Asesor ARL
INTERVENCIÓN BIOMECANICA
|  | Acompañamiento y seguimiento a las recomendaciones emitidas en las Inspecciones de puesto de trabajo |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Fisioterapeuta
|  | Capacitar en Gimnasia Laboral y Pausas Activas |  |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 | [5 empty] | Fisioterapeuta
|  | Acompañemiento y concepto técnico en el diseño de puestos de trabajo |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Fisioterapeuta
|  | Adecuaciones de puesto de trabajo |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Fisioterapeuta
INTERVENCIÓN MEDICINA LABORAL
|  | Análisis de casos de reubicación |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Medico Ocupacional
|  | Valoración médica ocupacional por cambio de oficio |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Medico Ocupacional
INTERVENCIÓN HIGIENE Y SEGURIDAD
|  | Acompañamiento y seguimiento a las recomendaciones emitidas en las Inspecciones de puesto de trabajo |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Profesional Universitario Ing. Industrial / Asesor ARL
|  | Elaboracion de conceptos tecnicos | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Profesional Universitario Ing. Industrial / Asesor ARL
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL
|  | Valoraciones de preingreso |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Profesional Universitario Psicologo
|  | Consulta Psicologica | [28 empty] | Profesional Universitario Psicologo
|  | Reubicaciòn de puestos de trabajo |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Profesional Universitario Psicologo
|  | Valoraciones en alturas | [20 empty] | 17 | [7 empty] | Profesional Universitario Psicologo
|  | Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL SG-SST |  |  | CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES AÑO 2018 | [23 empty] | CONSOLIDADO |  |  | META | RESPONSABLES
|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | Actividades Programadas | Actividades Ejecutadas | % DE CUMPLIMIENTO
|  |  | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
Vigilar y Monitorear el estado de salud de los trabajadores asociado con riesgos ocupacionales |  | INTERVENCIÓN HIGIENE Y SEGURIDAD | [27 empty] | 70%
|  | Verificar cumplimiento de recomendaciones emitidas en las inspecciones |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Profesional Universitario Ing. Industrial / Asesor ARL
|  | Verificar cumplimiento de procedimientos de trabajo seguro |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Profesional Universitario Ing. Industrial / Asesor ARL / Tecnologo
|  | Verificar mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo de maquinaria y equipos. |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Profesional Universitario Ing. Industrial / Asesor ARL / Tecnologo
|  | Verificar condiciones condiciones ambientales en los sitios de trabajo |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Profesional Universitario Ing. Industrial / Asesor ARL / Tecnologo
|  | Verificar uso de EPP |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Profesional Universitario Ing. Industrial / Tecnologo
INTERVENCIÓN BIOMECANICA
|  | Verificar el correcto uso de dispositivos ergonomicos sumintrados |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Fisioterapeuta
|  | programa de prevención de lesiones deportivas | [10 empty] | 1 | [17 empty] | Fisioterapeuta / Educador fisico
|  | Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas por la ARL |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Fisioterapeuta
INTERVENCIÓN DE MEDICINA LABORAL
|  | Seguimiento plan de trabajo con la ARL |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Medico Laboral
|  | Seguimiento al programa de vigilancia epidemiologica |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Medico Laboral
INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL
|  | Sistema de vigilancia Epidemiologico |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Profesional Universitario Psicologo / Asesor ARL
|  | Seguimiento y monitoreo |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | Profesional Universitario Psicologo / Asesor ARL
|  | Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0