## HALLAZGOS POR PROCESOS
TABLA CONSOLIDACIÓN DE ACTIVIDADES POR PROCESOS
Item | Proceso | Subproceso | Nº Hallazgos | Nº de actividades de mejoramiento | Cumplimiento al 100% | Cumplimiento 70%-100%) | Cumplimiento 50%-70%) | Cumplimiento -50%) | Cumplimiento 0% | Fecha de terminación | Incumplidos | Reincidencia Sin 100% | Tema | % esperado de avance
1 | Gestión de la información y comunicación | Comunicaciones | 0 | 0
2 |  | Comunicación Normativa Institucional | 1 | 1 |  | 6s |  |  |  | 2011-10-30 |  |  | Seguimiento tiempos de respuesta PQR
3 |  | Sello Editorial | 0 | 0
4 | Gestión Estratégica | Direccionamiento Estratégico
5 |  | Planeación Institucional | 34 | 39 |  |  | 1a |  |  | 2011-02-28 | 1 |  | Plan Acción | 100
|  | Planeación Institucional | [5 empty] | 1b |  | 2011-10-31 |  |  | Segumineto Plan de Acción | 66
|  | Planeación Institucional | [5 empty] | 2 |  | 2011-10-31 |  |  | Monitoreo Plan de Acción | 66
|  | Planeación Institucional | [5 empty] | 3a |  | 2011-10-31 |  |  | Eva banco proyectos | 5% Inferior
|  | Planeación Institucional | [5 empty] | 3b |  | 2011-10-31 |  |  | Seguimiento Plan Operativo | 66
|  | Planeación Institucional | [5 empty] | 4a |  | 2011-10-31 |  |  | Eval Banco de proyectos | 5% inferior
|  | Planeación Institucional | [6 empty] | 4b | 2011-10-31 |  |  | Seguimiento proyectos banco | Sin avance
|  | Planeación Institucional | [5 empty] | 5a |  | 2011-06-30 | 1 | Reincidente | Instrumentos medición desempeño gestión Univer. | 100
|  | Planeación Institucional | [5 empty] | 5b |  | 2011-10-31 |  |  | Seguimiento a la gestión con base en indicadores | 66
|  | Planeación Institucional | [5 empty] | 6b |  | 2011-10-30 |  |  | Temáticas Modelo de operación proceos | No corresponde al avance en físico
|  | Planeación Institucional |  |  |  |  | 6c |  |  | 2011-10-30 |  |  | Elaboración PDI y PA
|  | Planeación Institucional |  |  |  |  | 6d |  |  | 2011-10-30 |  |  | Elaboración PDI y PA
|  | Planeación Institucional | [5 empty] | 6f |  | 2011-10-30 |  |  | Aprobación SIG con productos
|  | Planeación Institucional | [5 empty] | 6g |  | 2011-10-30 |  |  | Aprobación SIG con productos
|  | Planeación Institucional | [5 empty] | 6h |  | 2011-10-30 |  |  | Revisión mapa de procesos
|  | Planeación Institucional |  |  |  | 6i |  |  |  | 2011-03-30 | 1 |  | Revisión mapa de procesos | 100
|  | Planeación Institucional | [6 empty] | 6j | 2011-10-30 |  |  | Mecanismos de medición a los procesos | No corresponde al avance en físico
|  | Planeación Institucional | [5 empty] | 6k |  | 2011-06-30 | 1 |  | Replanteamiento del mapara de riesgos | 100
|  | Planeación Institucional |  |  | 6L |  |  |  |  | 2011-06-30 |  |  | Plan de manejo de riesgos
|  | Planeación Institucional | [5 empty] | 6m |  | 2011-10-30 |  |  | Monitoreo acciones manejo de riesgos | 66
|  | Planeación Institucional | [5 empty] | 6n |  | 2011-10-30 |  |  | Ptos de control en cada procedimiento documentado | No corresponde al avance en físico
|  | Planeación Institucional | [5 empty] | 6o |  | 2011-10-30 |  |  | Seguimiento Cuatrimestral PA | 66
|  | Planeación Institucional |  |  | 6p |  |  |  |  | 2011-10-30 |  |  | Evaluación anual al SIG | 100
|  | Planeación Institucional |  |  |  | 6q |  |  |  | 2011-10-30 |  |  | Formulación PM por cada proceso
|  | Planeación Institucional | [5 empty] | 6r |  | 2011-10-30 |  |  | Seguimiento al PM por procesos | 66
|  | Planeación Institucional |  |  |  |  | 7b |  |  | 2011-10-30 |  |  | Sesiones Comité Operativo
|  | Planeación Institucional |  |  |  |  | 21 |  |  | 2011-10-30 |  |  | Análisis al marco económico y financiero a mediano plazo
|  | Planeación Institucional |  |  |  |  | 24 |  |  | 2011-10-30 |  |  | Documentación proyección rentas a percibir
|  | Planeación Institucional | [6 empty] | 26 | 2011-10-30 |  |  | Evaluación Banco de proyectos | 100
|  | Planeación Institucional | [6 empty] | 47 | 2011-10-30 |  |  | Informe verificado de la renidicón de la cuenta | 100
|  | Planeación Institucional | [6 empty] | 2a PM anterior | 2011-10-30 |  | Reincidente | Seguimiento al Sistema Administración del Riesgo
|  | Planeación Institucional | [6 empty] | 2b PM anterior | 2011-10-30 |  | Reincidente | Seguimiento acciones manejo de riesgo
|  | Planeación Institucional | [5 empty] | 3 PM anterior |  | 2011-10-30 |  | Reincidente | Monitoreo Plan operativo
|  | Planeación Institucional | [5 empty] | 5a PM anterior |  | 2011-10-30 |  |  | Seguimiento al Sistema Administración del Riesgo
|  | Planeación Institucional | [5 empty] | 5b PM Anterior |  | 2010-12-30 | 1 | Reincidente | Plan de contingencia | 100
|  | Planeación Institucional |  |  |  |  | 7 PM Anterior |  |  | 2010-09-30 | 1 | Reincidente | Plan Operativo con Antividades consideradas presupuestalmente | 100
|  | Planeación Institucional |  |  |  |  | 8a PM A nterior |  |  | 2010-09-30 | 1 | Reincidente | Plan de Acción con metas | 100
|  | Planeación Institucional | [5 empty] | 8b PM Anterior |  | 2010-09-30 | 1 | Reincidente | Plan de Acción con metas | 100
|  | Planeación Institucional |  |  |  | 1a PM anterior | [6 empty] | precedimientos revisados ya justados (Gestión Financera)
6 | Gestión de la Calidad | Gestión de la Calidad | 0 | 0
7 | Formación | Planeación de la Operación Académica | 3 | 3 |  |  | 10 |  |  | 2011-10-30 |  |  | Revisión procedimiento asignación puntos de control
|  | Planeación de la Operación Académica | [5 empty] | 48 |  | 2011-10-30 |  |  | Seguimiento semestralCumplimiento labor académica | 50
|  | Planeación de la Operación Académica |  |  |  |  | 49 |  |  | 2011-10-30 |  |  | segumiento al cumplimiento del calendario académico
8 |  | Desarrollo Curricular y de Planes de Estudio | 0 | 0
9 |  | Evaluación y Calidad | 0 | 0
10 |  | Admisiones, Registro y Control Académico | 0 | 0
11 |  | Gestión de Medios y Recursos Bibliográficos | 0 | 0
12 |  | Educación Abierta y Continua | 0 | 0
13 | Interacción Social | Gestión Cultural | 0 | 0
14 |  | Servicios Jurídicos y Conciliación a la Comunidad | 0 | 0
15 |  | Servicios Asistenciales de Salud a la Comunidad | 0 | 0
16 |  | Servicios de Laboratorios | 0 | 0
17 |  | Apoyo Empresarial a la Comunidad | 0 | 0
18 | Servicios Asistenciales a Servidores Universitarios | Gestión Administrativa Unidad de Salud | 2 | 2 | 11 PM anterior |  |  |  |  | 2010-09-30 |  |  | Contratos debidamente legalizados
|  | Gestión Administrativa Unidad de Salud |  |  | 16 |  |  |  |  | 2010-09-30 |  |  | Contratos debidamente legalizados
19 |  | Gestión Asistencial u Operativa | 0 | 0
20 | Gestión Administrativa y Financiera | Gestión Administrativa | 8 | 8 | 14 |  |  |  |  | 2010-12-30 |  |  | Aplicación a contratos de mecanismos de control
|  | Gestión Administrativa |  |  | 16 |  |  |  |  | 2010-12-30 |  |  | Incorporar a los planes necesidades de bienes y servicios
|  | Gestión Administrativa |  |  | 18 |  |  |  |  | 2010-12-30 |  |  | Aplicación a contratos de mecanismos de control
|  | Gestión Administrativa |  |  | 23 |  |  |  |  | 2011-12-30 |  |  | Documentación del Concepto. (1% unisalud)
|  | Gestión Administrativa |  |  |  |  | 30 |  |  | 2011-10-30 |  |  | Ajustes en crédito y cobranzas
|  | Gestión Administrativa |  |  |  |  | 32 |  |  | 2011-10-30 |  |  | Cobro de recursos acuerdo 053 de 2009.
|  | Gestión Administrativa |  |  | 10a PM anterior |  |  |  |  | 2010-09-30 |  |  | OP legalizadas
|  | Gestión Administrativa |  |  | 10b PM anterior |  |  |  |  | 2010-09-30 |  |  | OP legalizadas
21 |  | Gestión Financiera | 11 | 11 |  | 6t |  |  |  | 2011-10-30 |  |  | Conciliación semestral de información
|  | Gestión Financiera |  |  |  |  | 22 |  |  | 2011-10-30 |  |  | Verificaicón de registros mensuales de la Contabilidad presupuestal
|  | Gestión Financiera |  |  |  |  | 25 |  |  | 2011-10-30 |  |  | Verificaicón de registros mensuales de la Contabilidad presupuestal
|  | Gestión Financiera |  |  |  | 28 |  |  |  | 2011-10-30 |  |  | Presentación de Informes CHIP
|  | Gestión Financiera |  |  |  |  | 29 |  |  | 2011-10-30 |  |  | Conciliaciones mensuales subcuenta depósitos en Instituciones Financieras
|  | Gestión Financiera |  |  |  | 31 |  |  |  | 2011-10-30 |  |  | Verificación subcuenta prestación de servicios admon de proyectos
|  | Gestión Financiera |  |  | 41 |  |  |  |  | 2011-10-30 |  |  | Notas de carecter específico
|  | Gestión Financiera |  |  | 42 |  |  |  |  | 2011-10-30 |  |  | Informes semestrales partidas de cheques no cobrados
|  | Gestión Financiera |  |  |  | 44 |  |  |  | 2011-10-30 |  |  | Segumiento semestral subcuenta avances y anticipos
|  | Gestión Financiera |  |  |  |  | 45 |  |  | 2011-10-30 |  |  | Cronograma cierre fiscal
|  | Gestión Financiera |  |  |  | 46 |  |  |  | 2011-10-30 |  |  | Control para la conficabilidad, sostenibilidad, razonabilidad de la información económica y social
22 |  | Gestión de Bienes y Suministros | 8 | 8 |  | 33 |  |  |  | 2011-10-30 |  |  | Conciliación semestral con base en reportes
|  | Gestión de Bienes y Suministros | [5 empty] | 34 |  | 2011-10-30 |  |  | Conciliación semestral subcuenta construcciones en curso
|  | Gestión de Bienes y Suministros |  |  |  | 35 |  |  |  | 2011-10-30 |  |  | Conciliación semestral subcuenta bienes muebles en bodega
|  | Gestión de Bienes y Suministros | [6 empty] | 36 | 2011-10-30 |  |  | Revisión y ajustes de propiedad planta y equipo
|  | Gestión de Bienes y Suministros | [5 empty] | 37 |  | 2011-10-30 |  |  | Revisar cuenta propiedad planta y equipo
|  | Gestión de Bienes y Suministros |  |  |  |  | 37 |  |  | 2011-10-30 |  |  | Conciliación semestral de información subcuenta cargos diferidos
|  | Gestión de Bienes y Suministros |  |  |  |  | 39 |  |  | 2011-10-30 |  |  | Conciciliación semestarl subcuenta bienes entregados a terceros
|  | Gestión de Bienes y Suministros |  |  |  |  | 40 |  |  | 2011-10-30 |  |  | conciliación semetsral subcuenta bienes de arte y cultura
23 |  | Gestión de Infraestructura y Mantenimiento | 0 | 0
24 | Gestión del Talento Humano | Administración del Talento Humano | 5 | 5 |  |  |  | 6a |  | 2011-10-30 |  |  | Temáticas sobre ética Universitaria | NO corresponde al avance en físico
|  | Administración del Talento Humano |  |  | 6e | [7 empty] | Programas de Incentivos, reinducción e inducción
|  | Administración del Talento Humano |  |  | 11 |  |  |  |  | 2011-10-30 |  |  | Cumplimiento del Acuerdo 024 de 1993, referente al 70% de docentes TC.
|  | Administración del Talento Humano |  |  | 3 PM Anterior |  |  |  |  | 2010-09-30 |  |  | Diagnóstico Plan de Bienestar Social laboral
|  | Administración del Talento Humano |  |  | 9 PM anterior |  |  |  |  | 2010-09-30 |  |  | Documento de trabajo y ppta de sistema de cultura y bienestar que involucre al estudiante
25 |  | Gestión de la Salud Ocupacional
26 | Gestión de Recursos Tecnológicos | Gestión de Recursos Tecnológicos
27 | Gestión Documental | Gestión Documental | 2 | 2 |  |  | 8 |  |  | 2011-02-28 | 1 |  | Organizaicón Archivos 2010 | 100
[5 empty] | 1b PM anterior |  |  |  |  | 2011-10-30 |  |  | Programa gestión documental
28 | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | 5 | 5 | 12 |  |  |  |  | 2011-02-28 |  |  | Revisión a registrosde contrato con base en instrumento de control
29 |  | Gestión Jurídica |  |  | 18 |  |  |  |  | 2010-12-30 |  |  | Revisión a registrosde contrato con base en instrumento de control
|  | Gestión Jurídica |  |  |  |  | 13b |  |  | 2011-02-28 | 1 |  | Lista de cheque a contratos | 100
|  | Gestión Jurídica |  |  | 14 |  |  |  |  | 2010-12-30 |  |  | Aplicación a contratos de mecanismos de control
|  | Gestión Jurídica | [5 empty] | 43 |  | 2011-10-30 |  |  | Método para calculo de contingencias | 50
30 | Servicios de Imprenta | Servicios de Imprenta | 0 | 0
31 | Bienestar Estudiantil | Bienestar Estudiantil | 0 | 0
32 | Gestión del Control | Gestión del Control | 2 | 2 |  |  | 7a |  |  | 2011-10-30 |  |  | sesiones Comité Directivo
[8 empty] | 9 |  | 2011-10-30 |  |  | Sesiones Comité Directivo para seguimiento PM | 67
|  | TOTAL | 81 | 86 | 20 | 11 | 22 | 26 | 7 |  | 10 | 8

## TABLA CONSOLIDADO
Subproceso | Cumplimiento al 100% | Cumplimiento 70%-100%) | Cumplimiento 50%-70%) | Cumplimiento -50%) | Cumplimiento 0%
Comunicación Normativa Institucional | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Planeación Institucional | 2 | 3 | 8 | 20 | 6 | 39
Planeación de la Operación Académica | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3
Gestión Administrativa Unidad de Salud | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
Gestión Administrativa | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8
Gestión Financiera | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 11
Gestión de Bienes y Suministros | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8
Administración del Talento Humano | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6
Gestión Documental | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
Gestión Jurídica | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5
Gestión del Control | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
| 20 | 11 | 23 | 26 | 7 | 87
| 100% | 20
| 70%-100% | 11
| 50%-70% | 23
| -50% | 26
| 0% | 7
Subproceso | Cumplimiento al 100% | Cumplimiento 70%-100%) | Cumplimiento 50%-70%) | Cumplimiento -50%) | Cumplimiento 0% | Total | Incumplidos | Reincidentes | Reincidentes con vencimiento
Comunicación Normativa Institucional | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Planeación Institucional | 2 | 3 | 8 | 20 | 6 | 39 | 8 | 8 | 5
Planeación de la Operación Académica | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Gestión Administrativa Unidad de Salud | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Gestión Administrativa | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0
Gestión Financiera | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0
Gestión de Bienes y Suministros | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0
Administración del Talento Humano | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |  | 0 | 0
Gestión Documental | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0
Gestión Jurídica | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0
Gestión del Control |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Total | 20 | 11 | 23 | 26 | 7 | 87 | 10 | 8 | 5

## TABLA HALLAZGOS PROCESO
Item | Proceso | Subproceso | Nº Hallazgos
1 | Gestión Estrategica | Planeación Institucional | 34
2 |  | Direccionamiento Estrategico | 0
3 | Gestión de la Calidad | Gestión de la Calidad | 0
4 | Gestión de la información y comunicación | Comunicaciones | 0
5 |  | Comunicación Normativa Institucional | 1
6 |  | Sello Editorial | 0
7 | Gestión Administrativa y Financiera | Gestión Financiera | 11
8 |  | Gestión Administrativa | 8
9 |  | Gestión de Bienes y Suministros | 8
10 |  | Gestión de Infraestructura y Mantenimiento | 0
11 | Investigación | Investigación | 0
12 | Formación | Planeación de la Operación Académica | 3
13 |  | Desarrollo Curricular y Planes de Estudio | 0
14 |  | Evaluación y Calidad | 0
15 |  | Admisiones, Registro y Control Acádemico | 0
16 |  | Gestión de Medios y Recursos Bibliográficos | 0
17 |  | Educación Abierta y Continua | 0
18 | Gestión del Talento Humano | Administración del Talento Humano | 5
19 |  | Gestión de la Salud Ocupacional | 0
20 | Interacción Social | Gestión Cultural | 0
21 |  | Servicios Jurídicos y Conciliación a la Comunidad | 0
22 |  | Servicios Asistenciales de Salud a la Comunidad | 0
23 |  | Servicios de Laboratorios | 0
24 |  | Apoyo Empresarial a la Comunidad | 0
25 | Servicios Asistenciales a Servidores Universitarios | Gestión Administrativa Unidad de Salud | 2
26 |  | Gestión Asistencial u Operativa | 0
27 | Gestión de Recursos Tecnológicos | Gestión de Recursos Tecnológicos | 0
28 | Gestión Documental | Gestión Documental | 2
29 | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | 5
30 | Servicios de Imprenta | Servicios de Imprenta | 0
31 | Bienestar Estudiantil | Bienestar Estudiantil | 0
32 | Gestión del Control | Gestión del Control | 2
| Total |  | 81

## TABLA CONSOLIDADO ACTIVIDADE
Subproceso | Nº de actividades de mejoramiento
Planeación Institucional | 39
Gestión Financiera | 11
Gestión Administrativa | 8
Gestión de Bienes y Suministros | 8
Administración del Talento Humano | 5
Gestión Jurídica | 5
Planeación de la Operación Académica | 3
Gestión Administrativa Unidad de Salud | 2
Gestión Documental | 2
Gestión del Control | 2
Comunicación Normativa Institucional | 1
Comunicaciones | 0
Sello Editorial | 0
Desarrollo Curricular y de Planes de Estudio | 0
Evaluación y Calidad | 0
Admisiones, Registro y Control Académico | 0
Gestión de Medios y Recursos Bibliográficos | 0
Educación Abierta y Continua | 0
Gestión Cultural | 0
Servicios Jurídicos y Conciliación a la Comunidad | 0
Servicios Asistenciales de Salud a la Comunidad | 0
Servicios de Laboratorios | 0
Apoyo Empresarial a la Comunidad | 0
Gestión Asistencial u Operativa | 0
Gestión de Infraestructura y Mantenimiento | 0
Servicios de Imprenta | 0
Bienestar Estudiantil | 0
Direccionamiento Estratégico

## TABLA CONSOLIDADO REINCIDENCIA
Subproceso | Actividades con Incumplimiento | Actividades Reincidentes Vencidas | Actividades Reincidentes Sin Vencer
Planeación Institucional | 8 | 5 | 0
Planeación Institucional | 0 | 0 | 3
Gestión Documental | 1 | 0 | 0
Gestión Jurídica | 1 | 0 | 0
| Subproceso | Actividades con Incumplimiento | Actividades Reincidentes Vencidas | Actividades Reincidentes No Vencidas | Actividades Reincidentes
| Planeación Institucional | 8 | 5 | 3 | 8
| Gestión Documental | 1 | 0 | 0 | 0
| Gestión Jurídica | 1 | 0 | 0 | 0