## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 390
| Fecha | 2020-12-31
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional: a) Durante el 2018 se programaron $14.938.377.067 para la ejecución del PDI ( Acuerdo N° 069 de 2017) y se ejecutó el 49,4% de los recursos. El avance del plan alcanzó el 28,5%. (A-D) | Deficiencias en el proceso de planeación y falta de control | Establecer e implementar una ruta metodológica para la planeación, organización y evaluación Institucional. | Rediseñar e implementar los procedimientos e instrumentos de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del PDI y el plan operativo. | Plan Operativo Anual Procedimientos e instrumentos | 2 | 2020-01-20 | 2020-06-30 | 23.1429 | 0 | La Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional-OPDI reportó como avance: • Seguimiento del PDI 2019 con base en la metodología existente. • Revisión de avance del Plan de Acción 2018-2019, con lo que se ajustaron metas e indicadores como insumo al Plan de Acción 2020. Su evidencia consta en registros de asistencia físicos. • Elaboración de marco conceptual con base en los indicadores del DNP, que establece diferencias entre programas, proyectos, productos y consideran indicadores de producto e indicadores de resultado, lo que permitió ajustar la batería de proyectos existente e incorporar en el seguimiento la ejecución presupuestal. • Actualización del “Procedimiento Gestión de Proyectos de Inversión” con código PE-GE-2.2-PR-9. Para su operación se diseñaron los formatos: PE-GE-2.2-FOR-13 Lista de chequeo integral de viabilidad técnica; PE-GE-2.2-FOR-17 Presentación y seguimiento de proyectos; PE-GE-2.2-FOR-20 Viabilidad técnica para proyectos; PE-GE-2.2-FOR-21 Concepto de viabilidad socioeconómica y de pertinencia; PE-GE-2.2-FOR-44 Documento técnico; PE-GE-2.2-FOR-45 Solicitud de Modificación; PE-GE-2.2-FOR-46 Acta de liquidación y PE-GE-2.2-FOR-47 Ficha de Perfil de Proyectos de Inversión. • Elaboración del procedimiento de “Seguimiento y Evaluación a Plan de Acción Anual del Plan de Desarrollo Institucional” Código: PE-GE-2.4-PR-17. Para su operación existen los formatos: PE-GE-2.4-FOR 43 Formato Resumen para Proyectos y Avances V2.xlsx” y “PE-GE-2.4-FOR-49 Seguimiento y Evaluación a Plan de Acción Anual del Plan de Desarrollo Institucional.xlsx” • Elaboración del informe de seguimiento del Plan de Acción 2019, socializado al Consejo Superior en sesión del 03 de abril del 2020. Observaciones OCI: Respecto del procedimiento PE-GE-2.2-PR-9 la actividad N°14 describe los elementos para la evaluación y seguimiento de la ejecución de los proyectos, que incluye los recursos ejecutados, sin embargo no referencian las herramienta e instrumentos técnicos aplicables. El procedimiento Código: PE-GE-2.4-PR-17, Versión: 1, Fecha de Actualización: 20-05-2020 describe en la actividad 4 el soporte de avances acorde a las metas e indicadores del periodo semestral, sin considerar la ejecución presupuestal de los proyectos como elemento para estimar los avances. El informe elaborado de seguimiento al avance del PDI vigencia 2019 carece de análisis de los datos y resultados; debilidad identificada en el informe de evaluación independiente corte junio de 2020.
1 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | b) El PDI no está acorde con los Plan Anual de Inversión; el Marco Económico y Financiero, el Marco de Gasto de Mediano Plazo, el Presupuesto y los principios del sistema presupuestal | Deficiencias en el proceso de planeación y falta de control | Establecer e implementar una ruta metodológica para la planeación, organización y evaluación Institucional. | Armonizar los planes universitarios con Plan de Desarrollo Institucional. | PDI armonizado | 1 | 2020-01-20 | 2020-10-30 | 40.5714 | 0 | El reporte realizado por la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional no desarrolla la actividad de mejora programada, con lo que continúa activo el hallazgo identificado.
2 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Ejecución Contractual: La ejecución de contratos de obra desde el 2016 no observan los principios de planeación, eficiencia, eficacia, economía y celeridad por cuanto: Las obras se suscriben generalmente en el último trimestre del año conllevando a aprobación de vigencias futuras. Se suspenden por más de un año y sus prórrogas exceden del plazo y sus adiciones se aproximan en su mayoría al 50% del monto inicial (p.ej Contrato 083/2016) (A-D) | Ausencia de planeación y programación de las obras. | Establecer e implementar una ruta metodológica para la planeación y ejecución de la infraestructura física. | Reformular a corto, mediano y largo plazo, el Plan Maestro Urbanístico y Arquitectónico -PMUA como herramienta de gestión de la infraestructura | PMUA reformulado | 1 | 2020-01-20 | 2020-09-30 | 36.2857 | 0.5 | 1. Elaboración del PLAN DE ACCION PMUA 2020, en el cual se detallan los plazos establecidos para cada actividad antes de expedir un CDP. Se registran las actividades a corto mediano y largo plazo por proyecto iniciando con la vigencia 2020 y hasta la proyectada a 2030 en algunos casos. 2. Formulación del documento PLAN DE ORDENAMIENTO FISICO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, constituyéndose en una carta de navegación (similares a los planes de ordenamiento territorial de los municipios), para ordenar los espacios físicos, con el fin de consolidar un modelo de universidad en el corto, mediano y largo plazo; diseñando una serie de instrumentos y mecanismos que contribuyen a su desarrollo. El Plan de Ordenamiento de la planta Física de la Universidad, se constituye como un instrumento de planificación que define estrategias de desarrollo a nivel urbano, orienta, define y planifica estratégicamente el reordenamiento y crecimiento de la Planta Física, estableciendo soluciones que posibiliten la expansión y consolidación misional, en el corto, mediano y largo plazo, dentro de los parámetros establecidos por la Oficina De Planeación y Desarrollo Institucional. En él se integra el Plan Maestro Urbanístico y arquitectónico que contiene los proyectos y actividades a desarrollar por vigencias. Observación OCI: no se reformuló el PMUA , no obstante existe un plan de acción a corto y mediano plazo.
3 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Ejecución Contrato de Suministro 08 de 2018: a) La contratación de suministro de tiquetes aéreos impidió la participación en condiciones de igualdad, al ser prorrogada hasta en 150% de su plazo inicial, sin justificación ni apertura de un nuevo proceso de Convocatoria Pública (A-D) | Ausencia de planeación en la contratación de suministros. | Generar estrategias para la oportuna identificación de necesidades y gestión del trámite de suministros de tiquetes aéreos. | Formular el Plan Anual de Adquisiciones a partir de la proyección actualizada y detallada de necesidades de suministro de tiquetes aéreos para las dependencias | Plan Anual de Adquisiciones actualizado | 1 | 2020-01-20 | 2020-04-30 | 14.4286 | 1 | La Vicerrectoría Administrativa con informe 5-52/319 del 29/06/2020 reportó el proceso de identificación de necesidades de suministro de tiquetes aéreos vigencia 2020, detallando las depencias y el rubro asignado, lo cual se incluyó en el Plan Anual de Adquisiciones.-PAA vigencia 2020.
3 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | b) Se dejaron de constituir cuentas por pagar por $7.023.619 subestimando el valor a 31/12/2018, con lo que se presentan informes que no obedecen a la realidad económica de la Entidad. (D) | Falta de seguimiento y control en la constitución de las Cuentas por pagar al cierre de la vigencia. | Establecer controles al cumplimiento de los procedimientos de la Contabilidad Pública y las políticas contables internas | Registrar los hechos económicos relativos a la contratación de bienes y servicios, previo al cierre de vigencia. | Registro de constitución de cuentas por pagar | 1 | 2020-01-20 | 2020-06-30 | 23.1429 | 0 | El avance y evidencia relaciona la corrección del hallazgo, pero no la ejecución de la actividad mejoradora frente a las causas determinadas, que exige el reporte de las cuentas por pagar. Para la OCI no hay avance, ni procede la observación que objeta el hallazgo.
4 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Minuta Contractual y Ejecución del Contrato de Compraventa 047 de 2018 Ascensores para Laboratorio de Química y nuevo edificio de Ciencias Humanas; La Cláusula 4a estipula el 50% de anticipo, que se entrega al contratista; mientras la 5a. ordena pagar 100% contra entrega. (A) | Falta de seguimiento y control en la elaboración de las minutas contractuales | Revisar la efectividad de los controles establecidos al proceso contractual, a partir de la elaboración de las minutas. | Aclarar los conceptos de forma de pago y anticipo en las minutas de los contratos. | Minutas con cláusulas ajustadas | 1 | 2020-01-20 | 2020-03-30 | 10 | 0 | La Oficina Jurídica relaciona en la minuta 5.5-31.4/008 de 2020 la definición de las clásulas relativas al anticipo y a la forma de pago, aclarando que su propósito es distinto en el contrato. Observación OCI: la evidencia remitida no demuestra la aplicación de los controles de mejora programados frente a la elaboración de las minutas contractuales, con lo que se conserva la debilidad planteada.
5 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Adición y prórroga Contrato No. 022 de 2017 Construcción I etapa Sede norte : a) Otrosí No. 3 de 24/05/2019 adiciona el contrato y aprueba anticipo del 50%, contra lo estipulado en el pliego de condiciones (L.P. No. 019 de 2017 y en el contrato principal, clausulas 1o y 3o. (A) | Deficiencias de seguimiento y control. | Reformular los controles establecidos al proceso contractual, en sus diferentes etapas | Reglamentar los criterios relacionados con el otorgamiento de anticipos en los contratos de la Universidad | Registro de reglamentación | 1 | 2020-01-20 | 2020-08-30 | 31.8571 | 0 | La Vicerrectoría Administrativa con oficio 5-52/320 informó respecto de los avances en la propuesta de reglamentación de la figura de anticipos, para dar respuesta a los hallazgos 5,6, 10 y 11. Informan que no han logrado avanzar en las prioridades administrativas derivadas de la emergencia económica y social. Observación OCI: la evidencia suministrada se sustenta exclusivamente en el oficio 5-52/320, sin adjuntar registro del proyecto de reglamentación.
5 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | b) Se pactó ejecución de 12 meses, contados a partir del acta de inicio (11/11/2017), mediante otrosí No. 23/10/2018 y con el otrosí No. 2 de 22/11/2018 se amplía el plazo en 6 meses más, la firma interventora avala la ampliación “sólo por llevar a feliz término el proyecto", pero recomienda adelantar proceso sancionatorio iniciado 29/10/2018. Sin embargo, con Otrosí No. 3 de 24/05/2019 se prorroga nuevamente el contrato por 6 meses superando el 50% del inicial. | Falta de planeación en los procesos contractuales | Ajustar los procedimientos de seguimiento y control a la gestión contractual relativa a la infraestructura física. | Aplicar la nueva normatividad que reglamenta el plazo de los contratos | Cláusulas contractuales sobre el plazo, ajustadas a la norma | 1 | 2020-01-20 | 2020-08-30 | 31.8571 | 0
6 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Anticipo Contrato de Obra No. 094/2016 Construcción del edificio bicentenario, se pagó anticipo por $1.139.748.970, sin haberse contratado la interventoría, y se aperturó cuenta bancaria sólo con la aprobación del supervisor, en contravía de los pliegos de condiciones que ordenan para su desembolso la aprobación del plan de inversión del anticipo por interventor y supervisor, y constitución de cuenta bancaria conjuntamente con los mismos El contrato inicia el 28/12/2016 y se suspende el 16/01/2017; el cheque del anticipo se consignael 17 de enero de 2017 y el 20 realizan el cobro de $455.000.000 estando el contrato suspendido, contra principios de responsabilidad y transparencia (A-D) | Falta de efectividad en los controles y seguimientos. | Asegurar la correcta inversión de dineros públicos entregados a título de anticipos. | Reglamentar los criterios relacionados con el otorgamiento de anticipos en los contratos de la Universidad | Registro de reglamentación | 1 | 2020-01-20 | 2020-08-30 | 31.8571 | 0 | La Vicerrectoría Administrativa con oficio 5-52/320 informó respecto de los avances en la propuesta de reglamentación de la figura de anticipos, para dar respuesta a los hallazgos 5,6, 10 y 11. Informan que no han logrado avanzar en las prioridades administrativas derivadas de la emergencia económica y social. Observación OCI: la evidencia suministrada se sustenta exclusivamente en el oficio 5-52/320, sin adjuntar registro del proyecto de reglamentación.
7 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contrato de Obra 2.5-31.4/083 de 2016 Edificio Facultad de Ciencias Humanas "Construcción de instalaciones eléctricas y de voz y datos...” a) Se encuentra sin liquidar, debido a que no se han podido adelantar las actuaciones necesarias hasta la energización del edificio (A) | Deficiencias en la planeación del proyecto | Finiquitar las obligaciones contractuales derivadas del Contrato 2.5-31.4/083 del 2016 | Liquidar el contrato 083/2016 | Registro de liquidación | 1 | 2020-01-20 | 2020-08-30 | 31.8571 | 0 | La Vicerrectoría Administrativa con oficio 5-52/321 informó sobre las actuaciones administrativas y contractuales adelantadas para liquidar el contrato de obra 2.5-31.4/083 de 2016, con lo que en virtud a la anormaldad laboral derivada del Estado de emergencia económica y social, se prevé tiempo límite el mes de agosto del 2020. Observación OCI: el avance reportado no cumple con la unidad de medida establecida.
7 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | * La subestación en el sótano del edificio, no está ubicada en un sitio de fácil acceso desde el exterior, localizado en áreas comunes, con medios apropiados que faciliten la entrada y salida de los equipos, para permitir a los profesionales competentes las labores de mantenimiento, revisión e inspección. *El contrato se suspende por primera vez el 3 de abril de 2017, por humedad en el sitio de instalación eléctrica lo que impide realizar las pruebas, falta el mobiliario donde van conectadas las redes. El contrato se reinicia el 24 de abril *Segunda suspensión el 22 de mayo de 2017, por las mismas razones del anterior y no se han definido motobombas y centro de cableado con humedad. Reinició el 27 de noviembre de 2017. (A-D) | Deficiencias en la planeación del proyecto | Definir herramientas de gestión de los proyectos universitarios de infraestructura física. | Implementar los instrumentos que operativicen las herramientas administrativas y técnicas de planeación, ejecución, seguimiento y control de los proyectos de infraestructura física | Instrumentos implementados | 1 | 2020-01-20 | 2020-08-30 | 31.8571 | 0 | 1. Elaboración del PLAN DE ACCION PMUA 2020, en el cual se detallan los plazos establecidos para cada actividad antes de expedir un CDP. Se registran las actividades a corto mediano y largo plazo por proyecto iniciando con la vigencia 2020 y hasta la proyectada a 2030 en algunos casos. 2. Formulación del documento PLAN DE ORDENAMIENTO FISICO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, constituyéndose en una carta de navegación (similares a los planes de ordenamiento territorial de los municipios), para ordenar los espacios físicos, con el fin de consolidar un modelo de universidad en el corto, mediano y largo plazo; diseñando una serie de instrumentos y mecanismos que contribuyen a su desarrollo. El Plan de Ordenamiento de la planta Física de la Universidad, se constituye como un instrumento de planificación que define estrategias de desarrollo a nivel urbano, orienta, define y planifica estratégicamente el reordenamiento y crecimiento de la Planta Física, estableciendo soluciones que posibiliten la expansión y consolidación misional, en el corto, mediano y largo plazo, dentro de los parámetros establecidos por la Oficina De Planeación y Desarrollo Institucional. En él se integra el Plan Maestro Urbanístico y arquitectónico que contiene los proyectos y actividades a desarrollar por vigencias. Observación OCI diciembre 2020: el avance reportado no desarrolla integralmente la actividad de mejora programada, sin embargo en el Plan de Acción se observa algunos mecanismos de control a la ejecución del PMUA. Vr.gr control de tiempo aplicado en las columnas inicio, tiempo faltante y estado del documento Plan de Acción. El reporte corresponde al mismo recibido por la OCI con corte a junio de 2020, el cual fue objetado. No se asigna avance.
8 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contrato de Interventoría 5-31.9/029 de 2016 “Interventoría Integral, Técnica, Administrativa y financiera al contrato de instalaciones eléctricas y de voz y datos, de la II Etapa del nuevo Edificio de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad del Cauca”: En la ejecución se evidencian las siguientes situaciones: No se observa informe detallado de ejecución del anticipo dentro de la carpeta contractual. En los documentos contractuales, aunque se encuentran los certificados RETIE y RETILAB correspondientes de las instalaciones eléctricas, no está la ratificación del proyecto de construcción de red eléctrica MT y BT del Nuevo edifico de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad del Cauca, de fecha 14 de marzo de 2017, el cual tiene un (1) año de vigencia. (A) | Deficiencias en el seguimiento y control en la ejecución del Contrato | Implementar controles a la vigilancia administrativa, técnica y financiera de los contratos. | Incorporar al archivo de gestión de los contratos de obra, los documentos de supervisión que sustentan las actuaciones principales de las etapas de ejecución y liquidación. | Registro de control de entrega de la carpeta de supervisión | 1 | 2020-01-20 | 2020-03-30 | 10 | 0 | La evidencia suministrada por la Vicerrectoría Administrativa, corrige el hallazgo, sin embargo no se informa sobre el avance en la actividad de mejoramiento.
9 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contrato 5-31.9/025 de 2015 (Diseños Bicentenario) Consultoría para el diseño del edificio: Aunque se prevé la realización de todos los trámites para la obtención de la licencia de construcción, solo se radican los documentos para la obtención de la misma, lo que implicó suspensiones y ajustes en actividades y recursos en la ejecución el Contrato de Obra No. 2.5-31.4/094 de 2016 (A-D) | No se previó una prospección arqueológica | Definir herramientas de gestión de los proyectos universitarios de infraestructura física. | Implementar los instrumentos que operativicen las herramientas administrativas y técnicas de planeación, ejecución, seguimiento y control de los proyectos | Instrumentos implementados | 1 | 2020-01-20 | 2020-08-30 | 31.8571 | 0 | 1. Elaboración del PLAN DE ACCION PMUA 2020, en el cual se detallan los plazos establecidos para cada actividad antes de expedir un CDP. Se registran las actividades a corto mediano y largo plazo por proyecto iniciando con la vigencia 2020 y hasta la proyectada a 2030 en algunos casos. 2. Formulación del documento PLAN DE ORDENAMIENTO FISICO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, constituyéndose en una carta de navegación (similares a los planes de ordenamiento territorial de los municipios), para ordenar los espacios físicos, con el fin de consolidar un modelo de universidad en el corto, mediano y largo plazo; diseñando una serie de instrumentos y mecanismos que contribuyen a su desarrollo. El Plan de Ordenamiento de la planta Física de la Universidad, se constituye como un instrumento de planificación que define estrategias de desarrollo a nivel urbano, orienta, define y planifica estratégicamente el reordenamiento y crecimiento de la Planta Física, estableciendo soluciones que posibiliten la expansión y consolidación misional, en el corto, mediano y largo plazo, dentro de los parámetros establecidos por la Oficina De Planeación y Desarrollo Institucional. En él se integra el Plan Maestro Urbanístico y arquitectónico que contiene los proyectos y actividades a desarrollar por vigencias. Observación OCI diciembre 2020: el avance reportado no desarrolla integralmente la actividad de mejora programada, sin embargo en el Plan de Acción se observa algunos mecanismos de control a la ejecución del PMUA. Vr.gr control de tiempo aplicado en las columnas inicio, tiempo faltante y estado del documento Plan de Acción. El reporte corresponde al mismo recibido por la OCI con corte a junio de 2020, el cual fue objetado. No se asigna avance.
10 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | a) Contrato de Obra No. 2.5-31.4/094 de 2016 (Bicentenario). Situaciones: De acuerdo con el Informe de Interventoría No. 1 del 22/12/2017, el 17 de noviembre se radica el trámite de modificación de la licencia de construcción No. 6304 expedida el 7/11/017; en Acta 11 de 19/12 se da concepto favorable al proyecto, fecha posterior a la formulación del proyecto y un año después de la suscripción del contrato de obra, evidenciando que no se tenían los estudios para el inicio de la obra, en este caso la licencia de construcción. (A-D) | Deficiencia en la formulación de los proyectos | Definir herramientas de gestión de los proyectos universitarios de infraestructura física. | Implementar los instrumentos que operativicen las herramientas administrativas y técnicas de planeación, ejecución, seguimiento y control de los proyectos | Instrumentos implementados | 1 | 2020-01-20 | 2020-08-30 | 31.8571 | 0 | 1. Elaboración del PLAN DE ACCION PMUA 2020, en el cual se detallan los plazos establecidos para cada actividad antes de expedir un CDP. Se registran las actividades a corto mediano y largo plazo por proyecto iniciando con la vigencia 2020 y hasta la proyectada a 2030 en algunos casos. 2. Formulación del documento PLAN DE ORDENAMIENTO FISICO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, constituyéndose en una carta de navegación (similares a los planes de ordenamiento territorial de los municipios), para ordenar los espacios físicos, con el fin de consolidar un modelo de universidad en el corto, mediano y largo plazo; diseñando una serie de instrumentos y mecanismos que contribuyen a su desarrollo. El Plan de Ordenamiento de la planta Física de la Universidad, se constituye como un instrumento de planificación que define estrategias de desarrollo a nivel urbano, orienta, define y planifica estratégicamente el reordenamiento y crecimiento de la Planta Física, estableciendo soluciones que posibiliten la expansión y consolidación misional, en el corto, mediano y largo plazo, dentro de los parámetros establecidos por la Oficina De Planeación y Desarrollo Institucional. En él se integra el Plan Maestro Urbanístico y arquitectónico que contiene los proyectos y actividades a desarrollar por vigencias. Observación OCI diciembre 2020: el avance reportado no desarrolla integralmente la actividad de mejora programada, sin embargo en el Plan de Acción se observa algunos mecanismos de control a la ejecución del PMUA. Vr.gr control de tiempo aplicado en las columnas inicio, tiempo faltante y estado del documento Plan de Acción. El reporte corresponde al mismo recibido por la OCI con corte a junio de 2020, el cual fue objetado. No se asigna avance.
10 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | b) Fue suspendido mediante Acta de 01 del 16/012/017, para adelantar el programa de arqueología preventiva. El estudio de prospección se realizó con la licencia ICANH No. 6426 del 24/02/2017. Se reinició el 23/11 del mismo año. Durante el periodo de suspensión referido se gira el anticipo y en las carpetas del contrato no se encuentren todos los soportes correspondientes a la legalización del mismo. | Deficiencia en el seguimiento y control de los recursos entregados a título de anticipo | Asegurar la correcta inversión de dineros públicos entregados a título de anticipos. | Implementar controles efectivos a las etapas de solicitud, aprobación y manejo de anticipos pactados en los contratos. | Reglamentación de anticipos | 1 | 2020-01-20 | 2020-04-30 | 14.4286 | 0 | La Vicerrectoría Administrativa con oficio 5-52/320 informó respecto de los avances en la propuesta de reglamentación de la figura de anticipos, para dar respuesta a los hallazgos 5,6, 10 y 11. Informan que no han logrado avanzar en las prioridades administrativas derivadas de la emergencia económica y social. Observación OCI: la evidencia suministrada se sustenta exclusivamente en el oficio 5-52/320, sin adjuntar registro del proyecto de reglamentación. Corte diciembre 2020 la División Financiera informa sobre la función que ejerce desde sus procedimientos a cargo, pero no anuncia avance. De esta manera se incumple con la actividad y la unidad de medida que refiere una reglamentación sobre los anticipos. Igualmente se pronuncia exclusivamente sobre la corrección del hallazgo y no sobre la eliminación de causa. No hay avance.
11 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contrato de Interventoría 2.5.5-31.4/013 de 2017 (Bicentenario). En los informes de interventoría no se anexan todos los soportes de ejecución de las actividades realizadas con los recursos del anticipo en el Contrato de Obra 094 de 2016. Se retiraron de la cuenta de anticipo $455.000.000 estando suspendido el contrato de obra; A 30/04/2018, se habían elaborado dos (2) Actas de pago Parcial por $969.666.910, para un valor total amortizado de $401.392.8080, mientras que la cuenta de manejo del anticipo solo se tenía $8.609.693 de $1.139.748.970. (A-D) | Deficiencias en el seguimiento y control del manejo del anticipo. | Asegurar la correcta inversión de dineros públicos entregados a título de anticipos. | Implementar controles efectivos a las etapas de solicitud, aprobación y manejo de anticipos pactados en los contratos. | Reglamentación de anticipos | 1 | 2020-01-20 | 2020-04-30 | 14.4286 | 0 | La Vicerrectoría Administrativa con oficio 5-52/320 informó respecto de los avances en la propuesta de reglamentación de la figura de anticipos, para dar respuesta a los hallazgos 5,6, 10 y 11. Informan que no han logrado avanzar en las prioridades administrativas derivadas de la emergencia económica y social. Observación OCI: la evidencia suministrada se sustenta exclusivamente en el oficio 5-52/320, sin adjuntar registro del proyecto de reglamentación. Corte diciembre 2020 la División Financiera informa sobre la función que ejerce desde sus procedimientos a cargo, pero no anuncia avance. De esta manera se incumple con la actividad y la unidad de medida que refiere una reglamentación sobre los anticipos. Igualmente se pronuncia exclusivamente sobre la corrección del hallazgo y no sobre la eliminación de causa. No hay avance.
12 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contrato Obra pública 2.5.31.4/095 de 2016 (CECUN). Construcción del Centro de encuentro cultural universitario de la Universidad del Cauca, situaciones: El contrato se suspende el 30/12/2016, debido a que se requiere el estudio arqueológico. Mediante correo de 6/02/2017, se confirma que no es necesario el estudio de prospectiva arqueológica. En la suspensión se manifiesta la elaboración de un balance del alcance de la estructura metálica, cubierta insuficiente. El contrato reinicia el 23/06/2017 ( 5 meses después); Se ajustaron los precios a un IVA del 19% desde el 1/02/2017 lo que encareció el valor del contrato. (A-D) | Deficiencias en la planificación del proyecto | Definir herramientas de gestión de los proyectos universitarios de infraestructura física. | Implementar los instrumentos que operativicen las herramientas administrativas y técnicas de planeación, ejecución, seguimiento y control de los proyectos | Instrumentos implementados | 1 | 2020-01-20 | 2020-08-30 | 31.8571 | 0 | 1. Elaboración del PLAN DE ACCION PMUA 2020, en el cual se detallan los plazos establecidos para cada actividad antes de expedir un CDP. Se registran las actividades a corto mediano y largo plazo por proyecto iniciando con la vigencia 2020 y hasta la proyectada a 2030 en algunos casos. 2. Formulación del documento PLAN DE ORDENAMIENTO FISICO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, constituyéndose en una carta de navegación (similares a los planes de ordenamiento territorial de los municipios), para ordenar los espacios físicos, con el fin de consolidar un modelo de universidad en el corto, mediano y largo plazo; diseñando una serie de instrumentos y mecanismos que contribuyen a su desarrollo. El Plan de Ordenamiento de la planta Física de la Universidad, se constituye como un instrumento de planificación que define estrategias de desarrollo a nivel urbano, orienta, define y planifica estratégicamente el reordenamiento y crecimiento de la Planta Física, estableciendo soluciones que posibiliten la expansión y consolidación misional, en el corto, mediano y largo plazo, dentro de los parámetros establecidos por la Oficina De Planeación y Desarrollo Institucional. En él se integra el Plan Maestro Urbanístico y arquitectónico que contiene los proyectos y actividades a desarrollar por vigencias. Observación OCI diciembre 2020: el avance reportado no desarrolla integralmente la actividad de mejora programada, sin embargo en el Plan de Acción se observa algunos mecanismos de control a la ejecución del PMUA. Vr.gr control de tiempo aplicado en las columnas inicio, tiempo faltante y estado del documento Plan de Acción. El reporte corresponde al mismo recibido por la OCI con corte a junio de 2020, el cual fue objetado. No se asigna avance.
13 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contrato de Obra N° 5.5-31.4/022 de 2017 Primera Etapa de la Ciudadela Universitaria para la Región Norte del Departamento del Cauca” Se encontró: Falta de personal para adelantar las actividades, escasez de materiales y equipos necesarios para dar cumplimiento a la programación por el Consorcio Infraestructura Santander y aprobada por el Consorcio Educar, firma Interventora (A-D). | Falta de seguimiento y control. | Definir herramientas de gestión de los proyectos universitarios de infraestructura física. | Implementar los instrumentos que operativicen las herramientas administrativas y técnicas de planeación, ejecución, seguimiento y control de los proyectos | Instrumentos implementados | 1 | 2020-01-20 | 2020-08-30 | 31.8571 | 0 | 1. Elaboración del PLAN DE ACCION PMUA 2020, en el cual se detallan los plazos establecidos para cada actividad antes de expedir un CDP. Se registran las actividades a corto mediano y largo plazo por proyecto iniciando con la vigencia 2020 y hasta la proyectada a 2030 en algunos casos. 2. Formulación del documento PLAN DE ORDENAMIENTO FISICO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, constituyéndose en una carta de navegación (similares a los planes de ordenamiento territorial de los municipios), para ordenar los espacios físicos, con el fin de consolidar un modelo de universidad en el corto, mediano y largo plazo; diseñando una serie de instrumentos y mecanismos que contribuyen a su desarrollo. El Plan de Ordenamiento de la planta Física de la Universidad, se constituye como un instrumento de planificación que define estrategias de desarrollo a nivel urbano, orienta, define y planifica estratégicamente el reordenamiento y crecimiento de la Planta Física, estableciendo soluciones que posibiliten la expansión y consolidación misional, en el corto, mediano y largo plazo, dentro de los parámetros establecidos por la Oficina De Planeación y Desarrollo Institucional. En él se integra el Plan Maestro Urbanístico y arquitectónico que contiene los proyectos y actividades a desarrollar por vigencias. Observación OCI diciembre 2020: el avance reportado no desarrolla integralmente la actividad de mejora programada, sin embargo en el Plan de Acción se observa algunos mecanismos de control a la ejecución del PMUA. Vr.gr control de tiempo aplicado en las columnas inicio, tiempo faltante y estado del documento Plan de Acción. El reporte corresponde al mismo recibido por la OCI con corte a junio de 2020, el cual fue objetado. No se asigna avance.
14 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contrato de Consultoría No. 013 de 2015: Para la obra de la ll Etapa de la Ciudadela sede norte, inoportuna su contratación, por cuanto se está adelantando la I Etapa (A) | Deficiencias en la planeación de los contratos de obra | Definir herramientas de gestión de los proyectos universitarios de infraestructura física. | Implementar los instrumentos que operativicen las herramientas administrativas y técnicas de planeación, ejecución, seguimiento y control de los proyectos | Instrumentos implementados | 1 | 2020-01-20 | 2020-08-30 | 31.8571 | 0 | 1. Elaboración del PLAN DE ACCION PMUA 2020, en el cual se detallan los plazos establecidos para cada actividad antes de expedir un CDP. Se registran las actividades a corto mediano y largo plazo por proyecto iniciando con la vigencia 2020 y hasta la proyectada a 2030 en algunos casos. 2. Formulación del documento PLAN DE ORDENAMIENTO FISICO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, constituyéndose en una carta de navegación (similares a los planes de ordenamiento territorial de los municipios), para ordenar los espacios físicos, con el fin de consolidar un modelo de universidad en el corto, mediano y largo plazo; diseñando una serie de instrumentos y mecanismos que contribuyen a su desarrollo. El Plan de Ordenamiento de la planta Física de la Universidad, se constituye como un instrumento de planificación que define estrategias de desarrollo a nivel urbano, orienta, define y planifica estratégicamente el reordenamiento y crecimiento de la Planta Física, estableciendo soluciones que posibiliten la expansión y consolidación misional, en el corto, mediano y largo plazo, dentro de los parámetros establecidos por la Oficina De Planeación y Desarrollo Institucional. En él se integra el Plan Maestro Urbanístico y arquitectónico que contiene los proyectos y actividades a desarrollar por vigencias. Observación OCI diciembre 2020: el avance reportado no desarrolla integralmente la actividad de mejora programada, sin embargo en el Plan de Acción se observa algunos mecanismos de control a la ejecución del PMUA. Vr.gr control de tiempo aplicado en las columnas inicio, tiempo faltante y estado del documento Plan de Acción. El reporte corresponde al mismo recibido por la OCI con corte a junio de 2020, el cual fue objetado. No se asigna avance.
15 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Proyecto Construcción Edificio de la División de TICS La instalación del cielo falso en Superboard de toda la obra, presenta fallas en las juntas de dilatación de las láminas instaladas, y se hace necesario cubrirlas con el material adecuado para garantizar su óptima presentación y duración (A-D-F) | Deficiencias de seguimiento y Control | Aplicar los mecanismos de control para el aseguramiento del contrato | Adelantar acciones derivadas de las obligaciones post contractuales a cargo del contratista | Registro de cumplimiento | 1 | 2020-01-20 | 2020-02-28 | 5.5714 | 1 | El supervisor e internventor externo del contrato de obra civil 040 de 2016, comunicaron con oficio 5-52/322 las reparaciones realizadas en el cielo raso del Edificio TIC, adelantadas por Felipe Acosta en calidad de representante del contratista consorcio Edificio TIC.
16 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contratación por Prestación de Servicios La contratación por prestación de servicios se incrementó entre el 2017 (770 contratos) y 2018 (1.070 contratos) en 38,9%, el incremento fue del 35,6% al pasar de $8.832.347.867 a $11.978.427.598. Respecto a la contratación de la Vicerrectoría Administrativa y Financiera, el incremento fue del 123,7% (de 80 contratos en 2017 ($1.128.243.928) a 179 en 2018 ($1.888.885.060), el incremento fue del 67,4% (A) | Falta de racionalización en la distribución y necesidades del talento humano, lo cual genera un incremento en el gasto, contrario al principio de economía | Racionalizar los recursos universitarios destinados al funcionamiento administrativo | Establecer controles a la provisión de talento humano de apoyo por OPS de las dependencias universitarias. | Instrumentos de verificación aplicados a la racionalización de necesidades de OPS por dependencias | 1 | 2020-01-20 | 2020-06-30 | 23.1429 | 0
17 | FILA_22 | 22 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Liquidación Derechos Básicos de Matrícula . a) Se identificó una subestimación en la ejecución presupuestal de ingresos por $6.777.683.127, hechos que terminaron por afectar la ejecución de recursos y/o su revelación como recursos de capital al cierre de la vigencia 2018 (A) | Decisiones de la Administración e inoportunidad en la generación de los recibos de matrícula. | Establecer controles que aseguren la programación académica con el ciclo presupuestal de la vigencia correspondiente | Registrar la apropiación y recaudo de servicios académicos en la vigencia de la programación académica | Presupuesto Anual | 1 | 2020-01-20 | 2020-11-30 | 45 | 0 | La División de Gestión Financiera informa: "El Area de Ingresos de la División Financiera asisitió al cierre de la auditoria que hizo la Contraloria y se dejó claro que los ingresos recibidos por concepto de matriculas deben ser ingresados con factura del Squid, la cual tiene ya lo configuración contable, presupuestal y de bancos, ingreso que debe hacerse manera general sin dejar valores pendientes" Para la OCI no hay avance por cuanto se incumple con la actividad y la unidad de medida. No hay avance.
17 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | b) Se evidenciaron descuentos en derechos básicos de matrícula por el ejercicio del sufragio sin el debido soporte del certificado electoral (A) | Deficiencias en el seguimiento y control del proceso de facturación | Establecer controles efectivos al procedimiento de descuentos por sufragio | Revisar y ajustar los controles aplicados al procedimiento de liquidación de matrícula y el descuento por sufragio. | Registro nuevo control | 1 | 2020-01-20 | 2020-06-30 | 23.1429 | 0
17 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | c) Liquidación Derechos Básicos de Matrícula En vigencia 2018, se identificó para un estudiante liquidación de $117.000 en los derechos básicos de matrícula, a pesar de contar con soportes para una liquidación de $39.000, inconsistencia en la liquidación (A) | Por error en el sistema SIMCA, lo cual generó un cobro excesivo por el concepto de derechos básicos de matrícula y biblioteca y deporte a cargo del estudiante. | Establecer controles efectivos al procedimiento de liquidación de matrícula | Revisar y ajustar el control aplicado a la liquidación de derechos básicos de matrícula | Registro nuevo control | 1 | 2020-01-20 | 2020-06-30 | 23.1429 | 0.5 | El Centro de Posgrados informó: "Se adoptan las siguientes medidas: 1. Recopilación en archivo Drive los certificados electorales. 2. Revisión y verificación del reporte enviado por los coordiandores de posgrados. 3. Solicitar al coordinador de programa los adjuntos al reporte de solicitud de generación de recibo de matricula. 3. Pendiente el ordenamiento de los soportes de certificación electoral para su organización por periodos academicos" Observación OCI: se asigna avance en cuanto a las actividades aplicadas, con la recomendación de formalizar el control para que la mejora logre ser efectiva y permanente en el tiempo.
18 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Ejecución del Presupuesto de Ingresos. Se identificaron rubros en los cuales no se realizó el registro presupuestal, a pesar de haberse presentado un recaudo por parte de la entidad en cuantía de $6.777.683.127 (A-D) | Deficiencias en la formuación del presupuesto de ingresos | Establecer controles que aseguren la programación de ingresos y gastos con el ciclo presupuestal de la vigencia correspondiente | Registrar la apropiación de ingresos y gastos, y su ejecución en la vigencia que corresponda. | Presupuesto Anual | 1 | 2020-01-20 | 2020-11-30 | 45 | 0 | La División de Gestión Financiera informa: "El Area de Ingresos de la División Financiera asisitió al cierre de la auditoria que hizo la Contraloria y se dejó claro que los ingresos recibidos por cualquier concepto deben ser ingresados con factura del Squid, la cual tiene ya lo configuración contable, presupuestal y de bancos, ingreso que debe hacerse manera general sin dejar valores pendientes" y reportará avance en el próximo corte de seguimiento. Para la OCI no hay avance por cuanto se incumple con la actividad y la unidad de medida.
19 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Descuento en Matrícula por ejercicio del Sufragio. Verificado el descuento del 10% por sufragio en el valor de la matrícula a estudiantes de posgrados vigencia 2018, se identificó: a) Dos (2) de los certificados electorales no corresponden con el certificado de la votación más reciente aplicable a la fecha del recibo de matrícula, sobre los cuales se aplicaron descuentos por $860.000 b) En cuatro (4) casos no se allegó el certificado electoral soporte de los descuentos en cuantía de $1.932.000 (A-F-D). | Deficiencias en el cumplimiento del procedimiento establecido para el trámite de la liquidación de la matrícula financiera. | Establecer controles efectivos al procedimiento de descuentos por sufragio | Revisar y ajustar los controles aplicados al procedimiento de liquidación de matrícula y el descuento por sufragio. | Registro nuevo control | 1 | 2020-01-20 | 2020-06-30 | 23.1429 | 0 | El Centro de Posgrados presentó el documento "Procedimiento de matrícula de financiera y académica para Programas de Posgrados", dirígido a Decanos, Coordinadores de Programas y enlaces de posgrados. Igualmente determina dos problemáticas, así: Reporte tardío en la expedición de las resoluciones de beca a los estudiantes de posgrados por parte de las facultades; y Entrega tardía de los comprobantes de certificado electoral por parte de los estudiantes de posgrados. Observación OCI: las evidencias no reportan ningún avance respecto de la actividad de mejoramiento, debido a que el procedimiento "PA-GA-4.2-PR-10 Inscripción y Matricula Académica y Financiera a Programas de Posgrado", no registra los ajustes de mejora propuestos visible por su última fecha de actualización con fecha de actualización (30/11/2017).
20 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | a) Disponibilidad Presupuestal Contrato de Compraventa 036 de 2018 . 1.028.388.030 para la compra de equipos de cómputo, cuyo Certificados de Disponibilidad Presupuestal fue insuficiente para cubrir el compromiso con diferencia de $155.140.994. (A). | Ausencia de planeación en la contratación de suministros. | Implementar controles periodicos al presupuesto asignado a las unidades académicas y/o administrativas | Verificar la disponibilidad presupuestal en el sistema de información financiera, previa solicitud del gasto. | Reporte detallado de la ejecución del presupuesto | 1 | 2020-01-20 | 2020-06-30 | 23.1429 | 0 | La División de Gestión Financiera informa: "Haciendo referencia al ARTICULO 27 del Acuerdo 051 "CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD: Los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deberán contar previamente con Certificados de Disponibilidad Presupuestal que garanticen la existencia de apropiación suficiente para cubrir dichos gastos..."; la ejecución del presupuesto siempre ha cumplido con dicho artículo, toda vez que un registro presupuestal, cuenta por pagar y pago van a estar respaldadas por un cdp con dicho valor, de lo contrario no podrá registrarse un contrato que no esté soportado con ésta condición." Para la OCI el pronunciamiento sobre el avance no ejecuta la actividad de mejora, por el contrario refiere a consideraciones que debieron sustentarse en el proceso de auditoría, toda vez que este Plan de Mejoramiento parte de la firmeza de los hallazgos. No asigna avance.
20 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | b) El contrato se suscribió el 13/11/2018 con plazo de 45 días calendario desde la legalización, con la anotación de que no podría superar la vigencia 2018, la aprobación de garantías se efectúa el 26/11 y el 21/12/2018 se suscribió Otrosi modificando las cantidades iniciales, lo que motivó la suspensión del contrato el 29/12/2018 sin justificación en circunstancias de fuerza mayor, reiniciándose el 04/03/2019. | Ausencia de planeación en la contratación de suministros. | Revisar y actualizar los procedimientos de Planeación Institucional y herramientas, en lo relacionado con la contratación de suministros. | Formular un Plan de Anual de Adquisiciones que contemple las necesidades de suministro de equipos | Plan de Adquisiciones con proyección de compra de equipos | 1 | 2020-01-20 | 2020-06-30 | 23.1429 | 0
21 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Desfinanciamiento Programa de Regionalización . Con Acuerdo No. 005 de 2013 el Consejo Superior creó el Centro de Regionalización, los programas académicos se constituyeron como autosostenibles con matrículas 2 y 3 SMLMV; sin embargo se evidenció que entre los años 2013 al 2018 no se logró la autofinanciación; durante estos años se debió financiar el programa en $27.052.622.548, la situación más crítica se presenta entre los años 2017 y 2018, donde el desfinanciamiento fue de $11.450.657.638 y $6.343.097.596. (A-D) | Falta de estudios de factibilidad, deficiencias en el proceso de planeación e inefectividad de los mecanismos de control interno. No se estableció una estructura administrativa y financiera que garantice la sostenibilidad de los programas. | Establecer mecanismos de gestión académica y administrativa de los programas regionalizados. | Implementar procedimientos de planificación, control y seguimiento a la apertura y cierre de programas regionalizados, en garantía de su sostenibilidad. Articular el compromiso de la alcaldías locales y otros actores, para obtener recursos con destino al fortalecimiento del proceso de regionalización. | Procedimientos documentados. Registro de compromisos | 2 | 2020-01-20 | 2020-04-30 | 14.4286 | 0.25 | Corte diciembre 2020 el Centro de Regionalización informa: "Se diseñaron y enviaron a 13 alcaldías del Norte del Cauca, propuestas de Convenio para la articulación de las actividades misionales de la Sede Norte con la región. A la fecha se encuentran formalizadas las de Guachené y Villa Rica." Se asigna avance respecto de la unidad de medida relacionada con los compromisos
22 | FILA_30 | 30 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Austeridad en el Gasto. El programa de regionalización 2017 y 2018 evidencian disminución del 38 % en gastos de funcionamiento; sin embargo los rubros de servicios personales indirectos, (honorarios) y adquisición de servicios (de mantenimiento y viáticos y gastos de viaje) se incrementaron en el 195% y 215% respectivamente (A) | Ausencia de mecanismos de control, no acatamiento de los principios de contratación y lo establecido en el Decreto 1737 del 1998, sobre la implementación medidas de austeridad y eficiencia en el gasto público. | Establecer mecanismos de gestión académica y administrativa de los programas regionalizados. | Implementar controles a los gastos de funcionamiento por honorarios y auxilios de apoyo al desarrollo de los programas regionalizados | Registros de controles implementados | 1 | 2020-01-20 | 2020-04-30 | 14.4286 | 0.2 | Corte diciembre 2020 se informa sobre la construcción del presupuesto 2020 acorde a las orientaciones de la Oficina de Planeación, no obstante no se informa sobre la actividad de mejora y la corrección directa del hallazgo, por cuanto la OPDI no se realizó ninguna observación a la propuesta.
23 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Deserción Educativa en Programas de Regionalización. En el año 2013 (Acuerdo No. 005 de 2013) para la creación del Centro de Regionalización no se tuvo en cuenta la realidad social del Departamento, con totalidad de los municipios con indicadores altos de Necesidades Básicas Insatisfechas (47% - DANE 2017). Sin embargo, ofertó un programa de regionalización autosostenible en 7 municipios y 19 programas académicos, pagado en su totalidad por los estudiantes con altos costos de las matrículas; por lo que a finales del 2018 se presentó un índice de deserción que supera el 45%; la situación más crítica se presenta en la licenciatura en etnoeducación, ofertada en 3 municipios del Departamento (La deserción en Pitayó - Silvia 89%, Guapi 100%, Silvia Cabecera Municipal 98% y Popayán 53%), donde el índice de deserción es del 85% (A). | Insuficiencia en el estudio de justificación para la creación del programa de regionalización y debilidades en el proceso de planeación | Establecer mecanismos de gestión académica y administrativa de los programas regionalizados. | Implementar programas que estimulen la culminación de los estudios de pregrado en modalidad de regionalización. | Programas de bienestar estudiantil | 1 | 2020-01-20 | 2020-04-30 | 14.4286 | 0.2 | Corte diciembre 2020 se informa sobre 117 almuerzos otorgados a estudiantes en el primer periodo 2020. La Vicerrectoría de Cultura y Bienestar no otorgó respuesta en el marco del programa Permaneser. La OCI no asigna avance.
24 | FILA_32 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Recursos Estampilla Pro Universidad Nacional y demás Universidades Del rubro I.211.705.061 Implementación de espacios de libre esparcimiento para el desarrollo físico y emocional integral para la comunidad universitaria, se ejecutaron recursos por $2.118.066, para el suministro de tiquetes aéreos al personal docente y administrativo de diferentes dependencias de la Universidad, lo cual generó como consecuencia una destinación diferente de recursos (A-D). | Deficiencias en el control interno, procedimientos y actividades de control. | Definir los criterios técnicos de aplicación de la Ley 1697 del 2013 | Establecer directrices que orienten la destinación de recursos Estampilla Pro Universidad Nacional y demás universidades estatales. | Directriz del Consejo Superior | 1 | 2020-01-20 | 2020-02-28 | 5.5714 | 0.2 | La Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional proyectó y remitió para revisión a la Oficina Jurídica la propuesta de Acuerdo Superior, que establece directrices en la destinación de recursos Estampilla Pro Universidad Nacional y demás universidades estatales. Observación OCI noviembre 2020: sin avance adicional al reportado en junio de 2020, con lo que el proyecto de Acuerdo Superior continúa en propuesta enviado para concepto jurídico por la OPDI a la Oficina Jurídica. Conserva el avance del 20%.
25 | FILA_33 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Seguimiento al Plan de Mejoramiento. Con corte a 31 de diciembre de 2018 se evidenció que a pesar la fecha máxima para las actividades de mejoramiento (30/12/2015), a la fecha de la revisión, no obstante, el seguimiento y recomendaciones formuladas por la Oficina Asesora de Control Interno, persisten 8 actividades cuya ejecución no llega al 100% y en 10 actividades reportadas como cumplidas, estas no fueron efectivas y/o no fue posible evaluar su pertinencia y efectividad por falta de los documentos de soporte (A) | Deficiencias en la ejecución del plan de mejoramiento | Orientar las acciones de cumplimiento, prescritas en la Resolución Rectoral 290 del 2019 | Realizar seguimiento semestral a las acciones pendientes de cierre del Plan de Mejoramiento 2015. | Registros de seguimiento | 2 | 2020-01-20 | 2020-12-30 | 49.2857 | 2 | Con base en los resultados de la auditoría practicada a la vigencia 2019, la Universidad del Cauca reformuló las siete actividades sin concluir del Plan de Mejoramiento resultante de la auditoría vigencia 2013, lo cual se registró en el plan de mejoramiento reportado al SIRECI en el mes de junio del 2020.
26 | FILA_34 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | En el Contrato de comodato N° 5.5.-31.7/002/2018 y el listado de bienes muebles a 31/12/2019, se identifica la entrega de 23 elementos por un costo histórico total de $408.850.443, con deficiencias de información: los Equipos del Código 21001287 y placas 000316 y 000317, se entregaron al Hospital Universitario San José por $4.237.118 cada uno y están registrados en SRF | Inaplicación de los controles establecidos para el manejo y supervisión de bienes muebles, y deficiencias en el diseño y aplicación de las políticas contables para activos no generadores de efectivo. | Establecer mecanismos que aseguren el debido control y cumplimiento de las políticas contables en materia de activos no generadores de efectivo. | Documentar, socializar y aplicar el procedimiento que oriente el ejercicio de seguimiento y control de los bienes comodato en el marco de las normas contables públicas. | Procedimiento documentado, socializado y aplicado | 1 | 2020-07-03 | 2020-12-30 | 25.7143 | 0.3 | Se evidenció la propuesta de procedimiento documentada por el Área de Adquisiciones e Inventarios, con lo que a partir de la unidad de medida se avala el avance en 30%, sujeto a formalización e implementación. La actividad no se cumplió en el término programado corte 30 de diciembre de 2020. Avance o al 30%.
27 | FILA_35 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Activos Intangibles Regalías (A). En diciembre 2014 se adquieren licencias a EBSCO INTERNATIONAL, NIT 521231562 con recursos de regalías, para acceder a las bases bibliográficas por el período 2015 y 2019 utilizadas en el Proyecto ID-3848; que según los Libros auxiliares de la "Unidad 04 Sistema General de Regalías" a 31/12/2019 continuaban registradas en la cuenta 19700701 En Bodega por $749.999.999, y sin amortizar. | Deficiencias en la aplicación y seguimiento de los controles establecidos para el registro, medición y reconocimiento de las licencias y software en el SRF. | Establecer controles al cumplimiento de procedimientos y políticas contables en el registro, medición y reconocimiento de licencias y software. | Conciliar la información del SRF con los bienes intangibles entregados (Regalías) | Registros de conciliación de activos intangibles (Regalías). | 2 | 2020-07-03 | 2020-12-30 | 25.7143 | 0 | El pronunciamiento sobre el avance del Área de Adquisiciones e Inventarios refiere a la corrección exclusiva del hallazgo, sin que informe sobre el control de mejora propuesto que exige registros de conciliación de activos intangibles. La OCI no asigna avance, y advierte que el término de cumplimiento vence al 30 de diciembre de 2020. No se asigna avance.
28 | FILA_36 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Activos de Cuantía Menor. (A) La Universidad al 31/12/2019 tenía registrados en el SRF10.942 bienes en servicio, con un costo actual de $57.186.694.045,89 y "saldos por depreciar" de $34.907.132.029,91, reconocidas en las diferentes cuentas de los grupos 16 (depreciación) y 19 (amortización). Sin embargo, existen bienes adquiridos en el 2018 y 2019 cuyo costo era igual o menor a dos SMM, sin depreciar o amortizar en el mismo periodo contable, quedando saldos sobrestimados por $436.295.333 en el grupo 16 y $437.649.035 en el grupo 19. | Inadecuada parametrización y registro de información en el SRF, ausencia del seguimiento y control a la medición posterior de los activos, e inaplicación de políticas contables específicas adoptadas en el Manual de Políticas Contables | Establecer controles al SRF para detectar los activos de menor cuantía sin depreciar en el período. | Gestionar los ajustes del SRF para la depreciación de los activos de menor cuantía. | Reporte de bienes de menor cuantía depreciados en el sistema en el período. | 1 | 2020-07-03 | 2020-12-31 | 25.8571 | 0 | El Área de Adquisiciones e Inventarios informa sobre el trabajo adelantado con la empresa GREEN HORIZON, respecto del proceso de depreciación de activos de menor cuantía, situación que estaría concluida en su valor residual a 31 de diciembre de 2020. La OCI procederá con el cierre de la actividad cuando la evidencia suministrada refleje concluida la depreciación de los activos de menor cuantía.
29 | FILA_37 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | No hay unidad de criterios para registrar en el SRF la vida útil y el valor residual de los activos intangibles, según la duración de las licencias adquiridas y el Manual de Políticas Contables frente a las revelaciones en las Notas a los Estados Financieros a diciembre de 2019 (Ver Tabla N° 14 del Informe C.G.R.) El sistema omite el cálculo sistemático de amortización, y múltiples bienes registrados en la cuenta "197007 Licencias" tienen vida útil de -1, 3, 4, 5, 6, 7, que presentan "Saldo por depreciar" cuyo valor es igual al costo de adquisición, y valor residual superior a 0% que en su mayoría es 1%. | Inadecuada parametrización y registro de información en el SRF, ausencia del seguimiento y control a la medición posterior de los activos e inaplicación de políticas contables específicas adoptadas en el Manual de Políticas Contables | Establecer controles a la aplicación de los criterios de vida útil de los activos intangibles | Realizar el registro de los activos intangibles, conforme a la politica interna y/o al derecho reconocido en los contratos de adquisición. | Registros de activos intangibles | 1 | 2020-07-03 | 2020-12-31 | 25.8571 | 0
30 | FILA_38 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Cuentas de cobro 2019 (A). Los reportes de cuentas por cobrar y recaudos por cobrar 2019 del SQUID, presentan incongruencias e inoportunidad en el recaudo de cuentas de cobro, sobrestimando saldos en libros de la cuenta 131719 Admón de Proyectos: Cuenta de cobro del 14/06/2019 por $5.446.500, documento 014620, Contrato CCD-2018-IN-16-5.5.31.13/001 2018 de SIGLO DEL HOMBRE EDITORES S.A, recaudo del 30/7/2019 y transferida por interfaz el 30-01-2020 en Tesorería, y en estado cancelada "ca" en Squid. Cuenta de cobro del 4/06/2019 por $3.481.200, documento 014614, Convenio 035 VRI 2016 Hipertexto Ltda, recaudo el 19/9/2019 transferida por interfaz el 29/02/2020 en Tesorería, y estado cancelada "ca" en Squid. Cuentas de cobro de CHANNEL PLANET S.A.S, reintegro de anticipo por capacitación no realizada, No. 014632 del 5/08/2019 por $500.000, 014633 del 5/08/2019 por $500.000, 014634 del 5/08/2019 por $500.000 y 014638 del 14/08/2019 por $526.124, no canceladas en 2019 y más de 90 días por cobrar (...) | Situaciones originadas en la parametrización de los sistemas de información de facturación y cartera de la universidad, que no se ajustan a los principios generales de contabilidad pública ni al marco contable para entidades de gobierno y, por ausencia de seguimiento y control a la gestión de recaudo. | Fortalecer los mecanismos de seguimiento y control al recaudo oportuno y congruente de los derechos a favor de la Institución | Conciliar periódicamente las partidas no identificadas y cruzar la información con el reporte SQUID sobre la gestión de cartera para su cobro oportuno. | Registros de conciliación y seguimiento al pago de cuentas de cobro | 1 | 2020-07-03 | 2021-04-03 | 39.1429 | 0
31 | FILA_39 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Activos No Explotados (A) Ascensor MTISUBISHI, placa 000001, código 20801175 con ingreso a almacén el 31/12/2017 por $83.100.000, y registro en la cuenta 163711 Equipos de transporte, tracción y elevación, con vida útil de 13 años (156 meses), clasificado como PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO. El Manual de Políticas Contables en Art. 181 estableció para este tipo de bienes 20 años de vida útil, como la entidad lo revela en la Nota 10.2 Estimaciones; sin embargo, el reporte con corte al 31/12/2019 del SRF, evidencia que la depreciación acumulada no se ajusta a la vida útil registrada ni a la establecida en la política contable, al presentar depreciación acumulada de $23.421.641,70, con un mayor valor de $10.637.027, producto de restar a la depreciación acumulada reconocida, la depreciación que correspondería a los 24 meses transcurridos por $12.784.615 (...) | Inadecuada parametrización y registro de información en el SRF, ausencia del seguimiento y control a la medición posterior de los activos, inaplicación de políticas contables adoptadas en el Manual de Políticas Contables y por ineficiencia en la gestión e inversión de los recursos públicos. | Establecer controles a la aplicación de las políticas y procedimientos vigentes sobre la clasificación de Construcciones en curso. | Reclasificar el activo en la cuenta contable correspondiente y revisar su vida útil y la depreciación acumulada. | Registros de reclasificación del activo | 1 | 2020-07-03 | 2020-10-03 | 13.1429 | 0
32 | FILA_40 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Provisión proceso 20170011600 (A). El registro en EKOGUI proceso radicado No. 199133300120170011600 contra la UNICAUCA en el Juzgado 01 Administrativo de Popayán, detalla en el ítem actuaciones del proceso el pago por $55.337.554; que indica que debe hacerse el retiro de la provisión contable y quedar en cero, como muestra el pantallazo del sistema de información. (Gráfico 3 Informe CGR). A pesar de lo anterior, a 31/12/2019 el saldo de la cuenta 270103 provisiones del proceso referido por $104.095.851.92, no concuerda con el valor de la provisión estimada en el eKOGUI y no evidencia el reconocimiento del pasivo real a pesar que hubo fallo ejecutoriado en contra de la entidad y su posterior pago. | Falta de seguimiento y control a los valores que se deben registrar de provisión contable y las deficiencias conciliación entre la Oficina Jurídica y el área Financiera de la Universidad. | Establecer controles al procedimiento de calificación, provisión contable y pasivo contingente en los procesos litigiosos contra la Universidad. | Registrar la provisión del riesgo alto de los procesos litigiosos conforme a la Resolución 257 del 2018. | Registro de la provisión | 4 | 2020-07-03 | 2020-10-30 | 17 | 0
33 | FILA_41 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Ejecución de Ingresos por Matrículas (A). De la muestra aleatoria de matrículas financieras a través de recursos en línea "Recibo de Matrícula" y "SIMCA" página Web de la Universidad a los conceptos de biblioteca y deportes, derechos de grado, descuentos por voto y becas, se evidenció: Estudiante identificación 1085317xxx: estado "Activo" en SIMCA, reporta recibo de matrícula hasta 2018-II, y en el movimiento de ejecución presupuestal registra valores pagados por biblioteca y deportes por $137.000 en período 2019-II. Estudiante identificación 1115069xxx: El descuento por beca posgrado por $1.367.000 no está registrado en el recibo de matrícula del periodo 2019-I al cual corresponde el valor registrado en el movimiento presupuestal de ingresos. El descuento aparece en el recibo de matrícula del período 2018-II. | Deficiencias de control presupuestal, de coordinación y conciliación de la información entre los aplicativos que se relacionan con la liquidación y registro de la matrícula financiera como simca, squid y finanzas plus. | Reducir el riesgo de inconsistencias en la liquidación de derechos potenciales de matrícula a través de SIMCA | Realizar pruebas de verificación, previas a la emisión de boletas definitivas de matricula. | Registros de la prueba aplicada | 1 | 2020-07-03 | 2021-04-30 | 43 | 0
34 | FILA_42 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Ingresos y recaudo por estampilla (A) El reporte de facturación enero 1° y 31/12/2019 a los contratistas del sector público, ascendió a $4.054.347.000, de los que la administración recaudó $3.571.988.793 en los cuatros trimestres de 2019, según el reporte conciliado con la Tesorería de la Gobernación del Cauca; ingresos que representan el 89% de lo facturado. En el reporte se identifican 14 facturas repetidas por igual concepto y sin anular, por $41.041.000. A 31/12/2019 la facturación neta por concepto de Estampilla pro-Universidad del Cauca representó $4.013.306.000, de las cuales hubo facturas emitidas por la Universidad (aproximadamente 2.400) a los contratistas que suscribieron contratos en el sector público por $853.471.511.030, sin recaudar. A raíz de la respuesta de la Universidad, ellos identificaron una diferencia por $729.538.000, producto de los cruces entre los reportes: Recaudo 2019 y RFAE, que corresponde a 36 facturas por $167.478.000 posiblemente duplicadas para ser analizadas, cobradas o anuladas si es el caso, y 128 facturas por $562.060.000 no pagadas por los deudores a la fecha que generaron el reporte en marzo de 2020. Significa que los contratistas no están pagando la estampilla establecida en la Ordenanza No. 077 de 2009 y las acciones de gestión del recaudo de la estampilla establecida. | Inefectividad en las acciones de gestión del recaudo de la estampilla por parte de la UNICAUCA y de la Tesorería Departamental; las conciliaciones entre el Área de Cartera y Tesorería y Contabilidad son generales y no de manera particular entre lo facturado y recaudado, existiendo facturas repetidas en el sistema Squid sin depurar, depósitos bancarios sin identificar | Aplicar mecanismos de control a la gestión efectiva del recaudo de la Estampilla pro-Universidad del Cauca. | Adecuar el sistema facturador SQUID para el reconocimiento contable de causación y recaudo por concepto de estampilla. | Reporte de facturacón de Estampillas mediante el Sstema SQUID | 1 | 2020-07-03 | 2021-04-30 | 43 | 0
35 | FILA_43 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Contratos de comodatos (A). No. 2.3-31.7/061 de 2016 con la Gobernación del Cauca; no evidencia póliza de amparo vigente del bien entregado por $1.818.88 y la última póliza No. 1001064 (certificación) estuvo vigente hasta el 8-05-2018; pese a que el "protector de cheques electrónico, modelo ID-300, 14 dígitos enteros" está al servicio de la Oficina de Rentas de la Gobernación del Cauca. No. 5.5.31.7-016 de 2017 no se evidencia que el Hospital Susana López de Valencia incluyó en su póliza el amparo de los bienes recibidos. No. 2.3-31.8/027 de 2017 con relación de 13 ítems a recibir por $67.500.000. El registro de entrada de bienes al SRF es octubre 2019, por no estar habilitado y configurado para registrar bienes recibidos de terceros, y se realizó por mayor valor, $73.175.000. Sin evidencia de informes periódicos de supervisión de ejecución del contrato, y póliza de amparo de los bienes recibidos de la Fundación EMTEL. No. 5.5-31.7/021 de 2018 por $40.451.200 el registro en el Sistema Reporte Financiero (SRF) fue en 2019 por $40.941.200, mayor valor de lo previsto en el contrato. No. 5.5.-31.8/01 de 2018, no evidencia cumplimiento de obligaciones pactadas, y en el expediente no reposa informe del supervisor designado, a quien le recordaron sus funciones el 9/05/2019 por la Vicerrectora Administrativa.Tampoco reposa copia de la póliza que ampara los bienes entregados en comodato al Hospital. No. 5.5.-31.7/002 de 2018, no hay acta de entrega de bienes ni de registros en Almacén; no se evidencia la póliza que ampare los bienes adquirida por el Hospital U.S.J, hubo devolución de bienes según oficio de 09/10/2019, pero carece de soportes de registros en Almacén de las novedades y modificación del contrato. | Los controles establecidos para el registro y control de bienes y supervisión contractual son inadecuados y/o no se aplican, y por deficiencias en el diseño y aplicación de las políticas contables para activos no generadores de efectivo. | Establecer mecanismos que aseguren el debido control y cumplimiento de las políticas contables en materia de activos no generadores de efectivo. | Documentar, socializar y aplicar el procedimiento que oriente el ejercicio de seguimiento y control de los bienes comodato en el marco de las normas contables públicas. | Procedimiento documentado, socializado y aplicado | 1 | 2020-07-03 | 2020-12-30 | 25.7143 | 0.3 | Se evidenció la propuesta de procedimiento documentada por el Área de Adquisiciones e Inventarios, con lo que a partir de la unidad de medida se avala el avance en 30%, sujeto a formalización e implementación. La actividad no se cumplió en el término programado corte 30 de diciembre de 2020. Avance del 0 al 30%.
36 | FILA_44 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Activos generadores de efectivo (A) El Manual de Políticas Contables adoptado por la UNICAUCA presenta deficiencias en la definición y aplicación de políticas específicas para activos generadores de efectivo (UGE): No determinar UGE que posee la universidad. No aplicar la revisión y evaluación de los indicios de deterioro del valor de los activos generadores de efectivo, al final del periodo contable 2019 según lo establece el Art. 253 para c/u de sus activos en forma individual. Revela información de forma general en las Notas 13 y 14 del Estado de Situación Financiera, en tanto se identifica que la entidad no incluyó los aspectos relevantes requeridos en los artículos 156, 223 y 264 del Manual de Políticas Contables, como método de depreciación, vida útil, depreciación acumulada, si fueron o no deteriorados, entre otros, y la vida útil, valor residual y método de amortización aplicados en los activos intangibles reconocidos en la cuenta 1970. El Estado de situación financiera de 2019 presentaron Activos intangibles (cuenta 1970) como Activos Corrientes por $3.304.322.719, cuando la política definida en el artículo 224 determinó clasificar como Activos no corrientes. | Deficiencias en el seguimiento y control a las Políticas contables adoptadas en el Manual aprobado mediante Acuerdo Superior 012 de 2018 y por datos errados e incongruentes en el sistema SRF que difieren del Marco Normativo para entidades de Gobierno | Establecer mecanismos de control al cumplimiento de las políticas contables internas, en consonancia con la dinámica contable pública. | Incorporar en los procedimientos controles a las políticas contables. | Procedimiento documentado | 1 | 2020-07-03 | 2020-12-01 | 21.5714 | 0% | La División de Gestión Financiera informa: "Se revisó la configuración del Plan de Cuentas contables institucional en el sistema Financiero Finanzas Plus, se verificó con la política contable establecida en el Acuerdo Superior 012 de marzo de 2018 y se realizó el ajuste a la configuración el día 12 de mayo de 2020 tal como se puede evidenciar en la siguiente imagen, desmarcando el ítem “Corriente” de los códigos contables 19700801 Software en bodega y 19700802 Software en uso, de conformidad con la política" Para la OCI no hay avance por cuanto se incumple con la actividad y la unidad de medida, que refiere a procedimiento documentado. No se asigna avance.
37 | FILA_45 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Normas Internas frente al marco normativo para entidades de Gobierno (A). Unidad de Regionalización: La administración de la entidad durante el 2019 ejecutó recursos con cargo a esta unidad, pero las transacciones y hechos económicos y legales no fueron medidos y reconocidos en la contabilidad de esta unidad, sino que afectaron los saldos de la Unidad 1; decisión que no fue presentada ni revelada dentro de la información financiera en los Estados Financieros aprobados para la vigencia fiscal 2019. Los procedimientos de los diferentes procesos misionales y transversales, excepto financiera, que son generadores de información financiera no fueron objeto de revisión ni actualización conforme al Marco normativo de información financiera para Entidades de Gobierno, y la información financiera no fluye de manera adecuada y oportuna hacia Tesorería y Contabilidad; principalmente lo relacionado con proyectos de investigación, convenios, contratos de obras y recaudos. | Diversidad de normas expedidas por la Universidad que no son objeto de seguimiento y control frente a las exigencias de la información financiera, y por deficiencias de los sistemas de información al no estar acondicionados a las necesidades del marco normativo para la medición y reconocimiento de los hechos económicos y transacciones | Asegurar la armonía entre las normas y procedimientos bajo la dinámica de los lineamientos y la doctrina contable | Establecer mecanismos de alineación de normas internas y procedimientos que afectan el proceso contable en los registros y sistemas de información . | Registro de mecanismo de alineación normativa | 1 | 2020-07-03 | 2021-06-30 | 51.7143 | 0
38 | FILA_46 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Ejecución Plan Anual de Adquisiciones (PAA) 2019 (A) La administración de la UNICAUCA en la vigencia 2019 no utilizó el PAA que aprobó, como un instrumento de gestión administrativa para el efectivo uso racional y estratégico de los recursos públicos ejecutados en las diferentes fuentes de financiación, toda vez que, de acuerdo con los contratos y ordenes de compras revisadas, se identificaron bienes y servicios, cuantías y/o plazos, que superaron lo programado en el PAA. | No se verificó efectivamente que los bienes y servicios solicitados estuvieran programados en el PAA 2019, ni hubiesen solicitado la actualización conforme al artículo segundo de la Resolución 063 de 2019. | Reorientar la metodología de formulación del Plan Anual de Adquisiciones como herramienta estratégica de gestión. | Documentar, socializar y aplicar el procedimiento para la elaboración, seguimiento y actualización del Plan Anual de Adquisiciones. | Procedimiento documentado, socializado y aplicado | 1 | 2020-07-03 | 2021-06-30 | 51.7143 | 0.2 | Se evidenció la propuesta de procedimiento documentada por el Área de Adquisiciones e Inventarios, no obstante consiste en una primera versión que amerita revisión y mejoras. La OCI considerando la unidad de medida programada asigna Avance del 0 al 20%.
39 | FILA_47 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Saldos iniciales activos no generadores de efectivo. (A) Los registros de saldos iniciales de los bienes inmuebles que se contabilizaron en la cuenta 1640 EDIFICACIONES, por $135.433.000.000, se reconocieron de acuerdo con los valores determinados en los avalúos técnicos a diciembre de 2017, éstos no definieron la vida económica residual de los inmuebles objeto de avalúos, y su elaboración no tuvo presente las normas relacionadas al Marco normativo de información financiera bajo NIIF. No se realizó adecuadamente la medición posterior de la Propiedad, Planta y Equipo, en tanto, no revisó los indicios de existencia de deterioro de los inmuebles en servicio al final del periodo contable 2019 y no definió en su Manual los eventos que dan origen a indicios de deterioro, sino que determinó las fuentes de información. Revela información de forma general y de análisis de saldos en las Notas 10 del Estado de Situación Financiera, sin especificar lo determinado en los Art. 188 y 276. No determina la materialidad para los activos generadores y no generadores de efectivo, en las políticas contables. | Falencias en el proceso de contratación de los servicios de avalúos técnicos, al desconocimiento de las exigencias del Marco Normativo Contable para Entidades de Gobierno y acciones deficientes por parte de la Alta Dirección para atender el sistema de control interno contable. | Establecer mecanismos de control al cumplimiento de las políticas contables internas, en consonancia con la dinámica contable pública. | Ajustar el registro de la vida ùtil y revisar los indicios de deterioro de bienes inmuebles no generadores de efectivo | Registros de ajuste y revisión de indicios de deterioro de inmuebles no generadores de efectvo | 1 | 2020-07-03 | 2020-12-31 | 25.8571 | 0 | El Área de Adquisiciones e Inventarios que ante la anormalidad laboral, no se ha logrado avanzar con la Empresa GREEN HORIZON proveedora del sistema de información. La OCI advierte incumplimiento en la ejecución de la actividad y en los tiempos programados. Igualmente se observa desarticulación en las respuestas otorgadas por la División Finaciera, quien pese a ser corresponsable de actividad enuncia en la respuesta de avance que es deber exclusivo del Área de Adqusiciones e Inventarios.
40 | FILA_48 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Registro eKogui (A-D) A 31 de diciembre de 2019 la Universidad del Cauca no ha efectuado el registro en la plataforma eKOGUI de los procesos con radicación Nos. 200301397-00 y 201700265-00. | Fallas en los controles diseñados. | Asegurar la efectividad de los controles en garantía de la completitud de la información litigiosa E-kogui | Documentar el procedimiento de registro de información litigiosa Diseñar nuevos controles al registro de información litigiosa, ajustados a las normativas nacionales | Procedimiento documentado e implementado | 1 | 2020-07-03 | 2020-12-31 | 25.8571 | 0
41 | FILA_49 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Sanción de Ministerio de Trabajo (A-F-D). La Territorial Cauca del Ministerio de Trabajo por medio de la Res.118 del 7/05/2018 impuso sanción pecuniaria a la UNICAUCA por $31.249.680, quedando en firme en Res. 087 del 28/02/2019, una vez se decidió la impugnación presentada por el alma mater, al considerar que se cometió vulneración al artículo 416-A. del C.S.T. relacionado con el derecho de permiso sindical. Para dar cumplimiento a la medida administrativa, el ente universitario expidió la Resolución 267 del 8/04/2019, que ordenó a la División de Gestión Financiera la realización del registro de disponibilidad presupuestal y generar el pago de $31.249.680, el cual fue llevado a cabo el día 9/04/2019, tal como se soporta en comprobante de egreso 201900016 | La sanción fue generada a causa de los hechos producidos por la administración de la Universidad del Cauca y que el Ministerio del Trabajo consideró eran constitutivos de vulneración al derecho de permiso sindical regulado en el C.S.T | Establecer criterios para el otorgamiento de derechos derivados de la asociación sindical, con arreglo a las disposiciones vigentes | Definir mecanismos de trámite del permiso sindical a los docentes universitarios | Registro mecanismos y criterios | 1 | 2020-07-03 | 2020-12-31 | 25.8571 | 0
42 | FILA_50 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Norma de Austeridad del Gasto (A). La Entidad manifiesta que la verificación previa que se realiza con el fin de determinar la existencia o no de pluralidad en la contratación de prestación de servicios en cumplimiento de esta norma de austeridad, se realiza actualmente cotejando el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI, y no mediante el sistema ACOPS, como lo establece el artículo 61 del Acuerdo No. 051 de 2007, hecho que indica que el Estatuto Financiero y Presupuestal de la Universidad no ha sido actualizado en este sentido | Debilidades de control interno que trae como consecuencia mantener vigente una norma cuyo procedimiento no se lleve a cabo en la práctica (verificación en el sistema ACOPS), sino en el SIRECI. | Actualizar el Estatuto Financiero y presupuestal a la realidad de la operación institucional | Ajustar el artículo 61 del Estatuto Financiero y Presupuestal, frente a la verificación de pluralidad de contratos de prestación de servicios. | Registro de ajuste | 1 | 2020-07-03 | 2020-12-31 | 25.8571 | 0
43 | FILA_51 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Rendición gestión contractual aplicativo SIRECI (A- PAS). 1. Contratos rendidos en formulario 426 F5.4: GESTIÓN CONTRACTUAL - CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS en forma incorrecta, al no constituirse como convenios o contratos interadministrativos: Suministros del 2019: 5.5-31.6/001, 5.5-31.6/002, 5.5-31.6/003,5.5-31.6/006,5.5-31.6/001/008, 5.5-31.6/0012,5.5-31.6/013, 5.5-31.6/015, 5,5-31,6/017, 5.5-31.6/022, 5.5-31.6/024, 5.5-31.6/027,5.5-31.6/030, 5.5-31.6/042, 5.5-31.6/043,5.5-31.6/044, 5.5-31.6/045, 5.5-31.6/047,5.5-31.6/048,5.5-31.6/049 , 5,5-31,4/050 de 2019 obra. Compraventa 2019:5.5-31.3/004, 5.5-31.3/009, 5.5-31.3/010, 5.5-31.3/014; 5.5-31.3/016, 5.5-31.3/018, 5.5-31.3/019; 5.5-31.3/028, 5.5-31.3/029, 5.5-31.3/031.5-31.3/034, 5.5-31.3/033, 5.5-31.3/035, 5.5-31.3/037; 5.5-31.3/038, 5.5-31.3/041 Obra 2019:5.5-31.4/005, 5.5-31.4/020; 5.5-31.4/039, 5-31.4/040, 5.5-31.4/050 Interventoría 2019: 5.5-31.9/023; 5.5-31.9/025, 5.5-31.9/046 OPS 2019: 5.5-31.5/026 Arrendamiento 2019; 5.5-31.1/036 2.Negocios jurídicos no rendidos en formularios del SIRECI vigencia 2019: 10,1-32,7/001, 10,1-32,7/002, 10.1-32.7/003, 10,2-32,6/004, 2.5.32.7-094. 3. Negocios jurídicos con contratistas bajo ffiguras de Consorcio o Unión Temporal: contratos del 2019 Nos. 5,5-31,9/023, 5,5-31,4/046 y 5,5-31,3/029, que revisados los formularios 427 F5.5: GESTIÓN CONTRACTUAL - INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES vigencia 2019, no se evidencia la rendición de la información. | Debilidades en el control que realiza la Entidad al momento de rendir este reporte al aplicativo SIRECI. | Asegurar la calidad del reporte de la contratación a través del aplicativo SIRECI. | Revisar y ajustar los controles aplicados sobre la información contractual. | Registro de cumplimiento de controles | 1 | 2020-07-03 | 2020-12-31 | 25.8571 | 0 | La OPDI informa corte noviembre 2020: "Sobre la información contractual se corrigieron los convenios, y contratos que se estipulan en la observación de la CGR y se presento en el mes de abril en el aplicativo SIRECI…Es de mencionar que los errores que se presentaron en la información contractual provenian de la Vicerrectoria administrativa y la Unidad de Salud, en lo cual la OPDI no tenia injerencia sobre el tema, ya que nosotros consolidamos la información certificada que envian las dependencias." La OCI con la respuesta otorgada no obtiene información que permita asignar avance. Se requerirá a la Vicerrectoría Administrativa informar sobre los controles aplicados en el registro de información contractual al SIRECI. No se asigna avance.
44 | FILA_52 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | Archivo de soportes contractuales (A). En los siguientes expedientes contractuales 2019 (entre otros) se observan: 1. Contrato 5,5-31,3/010 no adjunta Fra. A2 7933 del 27/07/2019 por $137.000.000, ni soportes de pago seguridad social y parafiscales. 2. Contrato 5,5-31,3/004 no allega Fra. 9257 del 29 /04/2019 por $195.235.068, ni certificación expedida por el revisor fiscal del contratista y el l acta de ingreso a almacén No. 20190010 del 25/05/2019. 3. Contrato 5,5-31,3/033 de 2019 no aporta Fra 195 del 13/12/2019, ni certificación expedida por el revisor fiscal del contratista, evaluación del proveedor suscrita por el supervisor; acta de entrada almacén 20190046 del 16/12/2019. 4. Contrato 5,5-31,9/025 no evidencia actas parciales de interventoría ejecutada, justificaciones técnicas y recibo parcial a satisfacción “por parte del supervisor del contrato. (suscritas entre el contratista, supervisor y ordenador del gasto). 5. Contrato de obra 5,5-31,4/039 inició el 17/12/2019 y plazo de 4 meses, el expediente no evidencia registro del avance de ejecución del objeto contractual. 6. Contrato 5,5-31,6/048 con inicio 26/12/2019, plazo 45 días calendario, el plazo de ejecución cumplido, solo allegan soportes de avance de ejecución por $50.521.747, cuando el valor total del contrato es de $335.638.905. 7. Los contratos 42, 43 y 44, con término de ejecución vencidos, el expediente no videncia el cumplimiento del objeto contractual. 8. Los contratos 10.1-31.5/007, 10.2-31.5/018, 10.2-31.5/024, 10.2-31.5/022, 10.2-31.5/021, en los expedientes contractuales no se adjuntan las facturas presentadas por las entidades contratista para su pago. | Debilidades de supervisión. | Implementar controles a la gestión documental derivada de la vigilancia contractual administrativa, técnica y financiera. | Consolidar y organizar las carpetas contractuales conforme a laa Tablas de Retención Documental-TRD. | Registros de organización documental | 1 | 2020-07-03 | 2020-12-31 | 25.8571 | 0
45 | FILA_53 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 94 | Hallazgo inicial vigencia 2013: Registros de entregas y salidas de almacén. En las dependencias de la Unidad 1 (Administración General) se identificaron debilidades en el cumplimiento de los procedimientos y controles establecidos para la clasificación, administración y custodia de los bienes de propiedad de la Entidad, como se evidencia a continuación: a. No registran ni tramitan oportunamente los formatos de entradas. Observación vigencia 2019: La OCI con base en el último seguimiento practicado (Acta 2.6-1.60/03 del 13/02/18), recomendó: Revisar y actualizar la normatividad aplicable a la gestión de pérdida y/o hurto de bienes institucionales.? Revisar y ajustar de manera participativa la documentación del procedimiento PA-GA-5.4.1-PR-10? Desarrollo de actividades en caso de pérdida, hurto o daño. A la fecha según reporte de la entidad se ha alcanzado un 60% de la actividad. | Desarticulación entre las instancias administrativas involucradas en el procedimiento de gestión de pérdida, hurto o daño de bienes institucionales- | Establecer y aplicar controles efectivos para el registro y seguimiento de los bienes que han sido objeto de pérdida, hurto o daño. | Actualizar las normas y el procedimiento para el manejo de las situaciones de pérdida, hurto o daño de bienes universitarios | Norma y Procedimiento actualizados | 2 | 2020-07-03 | 2020-12-30 | 25.7143 | 0 | Corte junio de 2020 el Área de Adquisiciones e Inventarios relaciona el ajuste al procedimiento PA-GA-5.4.1-PR 10 relativo a la pérdida o hurto de bienes de propiedad de la Universidad del Cauca, el cual se encuentra sin formalizar en el Sistema de Gestión de la Calidad, por lo que a la fecha continúa vigente la versión 2015. Se evidencia la definición de roles y responsabilidades de los Procesos administrativos involucrados en la gestión de pérdida o hurto de bienes, lo cual es visible en el informe remitido por el Área de Adquisiciones e Inventarios; no obstante de manera general la OCI recomienda revisar la documentación del procedimiento en relación al objetivo, la definición secuencial de las actividades y de los puntos de control, frente al marco normativo aplicable y a los criterios técnicos exigidos por la normatividad del SGC, en el sentido de que la operación debe conducir a indagar, determinar responsabilidades y resarcir los perjuicios causados sobre el patrimonio público; propósito que permitiría dar respuesta al hallazgo emitido por la Contraloría General de la República-CGR. Corte diciembre 2020, el Área de Adquisiciones e Inventarios no relaciona avance adicional, manifestando que su incompresión frente al hallazgo y la imposibilidad de socializar la propuesta del procedimiento documentado. No se asigna avance.
46 | FILA_54 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 95 | Hallazgo inicial vigencia 2013: Registros de entregas y salidas de almacén. al) se identificaron debilidades en el cumplimiento de los procedimientos y controles establecidos para la clasificación, administración y custodia de los bienes de propiedad de la Entidad, como se evidencia a continuación: (...) i. Los soportes y documentos relacionados con las adquisiciones, entregas y novedades de los recursos físicos de la Universidad, necesarios para soportar su calidad y control no reposan en forma organizada y centralizada acorde a la naturaleza jurídica y financiera (garantías, contratos de comodato, etc.). j. En los expedientes de los funcionarios que tienen bienes devolutivos a cargo, no reposan todos los soportes de Salidas de Almacén (A22) ni de los traspasos y devoluciones realizadas a bodega de inservibles, y en otros casos lo formatos carecen de las firmas de recibo por los responsables. Hallazgos vigencia 2019: Según la información reportada por la Oficina de Control Interno, al 31 de diciembre de 2019 se alcanzó un cumplimiento del 50% de las acciones de mejora, razón por la cual es importante considerarlas en la presente auditoría. | Desarticulación entre las instancias administrativas involucradas en el procedimiento de gestión de pérdida, hurto o daño de bienes institucionales- | Establecer mecanismos de control a la gestión documental de las carpetas de los cuentadantes de bienes institucionales | Actualizar las carpetas de los cuentadantes de bienes universitarios, conforme a la Tabla de Retención Documental-TRD | Porcentaje carpetas actualizadas | 100 | 2020-07-03 | 2021-04-30 | 43 | 0 | El Área de Adquisiciones e inventarios insiste en la actualización y mejora de su archivo de gestión y satelital en cuanto a los tipos documentales de los cuentadantes. La OCI se abstiene de asignar avance hasta tanto pueda realizar la verificación en físico.
47 | FILA_55 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 96 | Hallazgo inicial vigencia 2013: Toma física de inventarios de bienes. La Universidad del Cauca durante el 2013 y a la fecha de auditoría (septiembre de 2014) no ha realizado la toma física de inventarios de todos sus bienes muebles en servicio (en 2011 y 2012 se realizó en forma parcial), ni ha realizado la revisión de su vida útil. Además, en las visitas realizadas a las Facultades de Ingeniería Electrónica, Ingeniería Civil, CECAV, UNILINGUA se evidenció que la información registrada en el SRF de bienes devolutivos en servicio (A22) difiere en cuanto al nombre del funcionario responsable (Cuentadante) y el lugar de trabajo. La Entidad responde que efectuó revisión física de los bienes en servicio durante el 2013 y anexa formatos suscritos por 107 funcionarios, de los cuales 37 no tienen elementos asignados; lo anterior en respuesta a requerimientos enviados en el 2011 y 2012. Situaciones que no permiten tener información consistente ni confiable de la propiedad, planta y equipo, ni la aplicación del principio de contabilidad de revelación plena, que generan incertidumbres en los saldos revelados en los estados contables a diciembre de 2013 en las cuentas pertenecientes al grupo 16, principalmente de la Unidad 01 la 1660 por $7.952.732.646 y la 1665 por $1.955.582.395. Hallazgo vigencia 2019: Según el reporte entregado por la OCI la acción se ha cumplido en un 80%, a tal punto que los funcionarios para el mes de junio de 2019, recibieron capacitación sobre el manejo de la tecnología adquirida. | Desconocimiento y aplicación de los procedimientos técnicos contables expedidos por la CGN, deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento, ausencia de capacitación al personal del área de adquisiciones e inventarios y baja difusión de los procedimientos. | Establecer y aplicar controles efectivos a la identificación y registro de los bienes muebles institucionales. | Realizar la toma física del inventario, mediante el proceso de marcación con tecnología vigente. | Proyecto de marcación implementado | 1 | 2020-07-03 | 2021-07-03 | 52.1429 | 0 | Corte junio de 2020 Respecto del proyecto de marcación, el Área de Adquisiciones e Inventarios lidera su implementación, con avances en la disposición de un software prototipo que permite la programación de los tags y su lectura a través de tres aplicaciones usadas en el proceso de marcación: de escritorio (windows) para programación y registro de tags; móvil android para lectura de tags y web auxiliar para consulta. Con corte a 20 de abril de 2020, el Área de Adquisiciones e Inventarios reporta 3640 bienes marcados, así: Activos tags RDID duros: 2346. Activos rotulados: 112 Activos tag RFID blando: 586 Controlado tag RFID blando: 513 Controlado rotulados: 83 El avance alcanzado hasta la fecha 10/06/2020 el del 80% sujeto a la culminación del proyecto de marcación. Corte diciembre 2020, el Área de Adquisiciones e Inventarios informa sobre la imposibilidad de dar continuidad a la marcación en virtud a que se trata de un trabajo presencial, que por las medidas administrativas de trabajo en casa impide el desplazamiento de las personas a las diferentes dependencias universitarias pa hacer la identificacion y marcacion de los bienes con la tecnologia RFID. Ante esta situación la OCI se abstiene de asignar avance.
48 | FILA_56 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 111 | Hallazgo vigencia 2013: Bienes de museo en custodia. “Acta de Ingreso Provisional de Elementos No. 27”, suscrita el 30 de agosto de 2000, mediante la cual la Universidad del Cauca entregó de manera provisional, los elementos de museo en custodia la Entidad identificada con NIT 891580000-0; oficio G-109 del 12-04-2000 del Banco de la República y Acta de entrega suscrita el 29-08-2000, Ley general de patrimonio cultural No.397 del 7-08-1997, Ley 1130 del 15-02-2007, Ley 599 del 24-07-2000 y Acuerdo 043 de 2002. Los bienes de la Universidad del Cauca revelados como joyas, entregadas en custodia provisional desde el año 2000, objeto de verificación fiscal en esta auditoría, se encuentran en dos cajas de madera (la caja 2 contiene diez sobres de manila), presentan inconsistencias entre los elementos descritos por la Entidad en su aplicativo SRF, con lo existente y los registros documentales de los inventarios de bienes históricos y culturales; situación que genera riesgos de pérdida, por las siguientes situaciones: a) Los bienes entregados en custodia y relacionados por la Entidad en los documentos de entrega, no cuentan con registros fotográficos que permitan una identificación física para facilitar un adecuado control y verificación; con el agravante que la entrega de éstos no se encuentra respaldada en títulos de custodia. Hallazgo vigencia 2019: Las acciones de mejora han alcanzado un 70% de cumplimiento, sin embargo y según información reportada por la OCI, El 21 de marzo de 2019, la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar informó sobre las dificultades en la ejecución de las actividades de mejora planteadas. | Debilidades en los mecanismos de control y seguimiento a los bienes muebles y culturales, ineficiente gestión al no atender compromiso institucional para contar con bóveda en el Museo Mosquera para guardar estas piezas históricas, e inobservancia de las medidas legales para salvaguardar, valorar y difundir el patrimonio cultural de la Nación. | Establecer y aplicar controles efectivos a la administración, custodia, registro y seguimiento de los bienes históricos de Arte y Cultura de la Universidad. | Documentar, socializar y someter a aprobación de la Arquidiócesis de Popayán, los protocolos para seguimiento de las piezas patrimoniales, y construir un documento sobre el diagnóstico situacional y requerimientos de apropiación, conservación y difusión por la Universidad | Documento diagnóstico y protocolos documentados, socializados y aprobados | 2 | 2020-07-03 | 2020-12-30 | 25.7143 | 0.6 | La División de Gestión de la Cultura informó respecto del documento diagnóstico de los bienes patrimoniales custodiados por la Arquidiócesis de Popayán, sobre lo cual se presenta el estado de actual de los bienes y las alternativas de solución para la corrección del hallazgo idenficado por la Contraloría General de la República-CGR. Con base en la Unidad de medida, la OCI asigna avance frente al diagnóstico con porcentaje del 30%, sujeto al avance en los protocolos y demás procedimientos aplicables.
49 | FILA_57 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 113 | Hallazgos vigencia 2013: b) Estos elementos están contabilizados con valores poco representativos en comparación con el valor razonable de los bienes muebles de carácter histórico y cultural, toda vez que según los párrafos 191 y 195 contenido en el Marco Conceptual del Régimen de Contabilidad Pública, los bienes de arte y cultura “se reconocen por su costo histórico y no son susceptibles de actualización”. Sin embargo en el Acta de entrega que hizo al Banco de la República en 1982 por parte de la Universidad, se relacionan “elementos sin precio”, no permite tener certeza si están registrados o no en la contabilidad. Hallazgos vigencia 2019: Las acciones de mejora han alcanzado un 70% de cumplimiento, sin embargo y según información reportada por la OCI, El 21 de marzo de 2019, la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar informó sobre las dificultades en la ejecución de las actividades de mejora planteadas | Debilidades en los mecanismos de control y seguimiento a los bienes muebles y culturales, ineficiente gestión al no atender compromiso institucional para contar con bóveda en el Museo Mosquera para guardar estas piezas históricas, e inobservancia de las medidas legales para salvaguardar, valorar y difundir el patrimonio cultural de la Nación. | Establecer mecanismos que conduzcan a la revelación contable de los bienes de carácter históricos y Cultural en custodia de la Arquidòcesis de Popayán. | Documentar, socializar y someter a aprobación de la Arquidiócesis de Popayán, los protocolos de seguimiento de las piezas patrimoniales para verificación de su existencia y valoración. | Protocolos documentados y socializados | 1 | 2020-07-03 | 2020-12-30 | 25.7143 | 0 | La División de Gestión de la Cultura informó respecto del documento diagnóstico de los bienes patrimoniales custodiados por la Arquidiócesis de Popayán, sobre lo cual se presenta el estado de actual de los bienes y las alternativas de solución para la corrección del hallazgo idenficado por la Contraloría General de la República-CGR. Sujeto al avance en la actividad anterior.
50 | FILA_58 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 122 | Hallazgo vigencia 2013: d) Entre el Área de Adquisiciones e Inventarios y la Vicerrectoría Administrativa, no es consistente la información reportada sobre elementos perdidos, por cuanto revisados los documentos suministrados a la auditoría y los registros en los sistemas de información, se detectó que no hay conocimiento y revelación oportuna de los hechos en ambas Dependencias de todos los siniestros ocurridos. En el Área de Adquisiciones e Inventarios no se reportó: 1 Cámara de Video Sony por $16.659.920, 1 Equipo Móvil y 1 PC portátil (junio y julio de 2013) por $3.475.000 y daños de equipos eléctricos y electrónicos sin cuantía; mientras que en Vicerrectoría Administrativa se desconocía la pérdida de: 4 video proyectores, 2 PC Portátil DELL y 1 PC Portátil Toshiba, registrados por $15.993.963. e) Existiendo bienes devolutivos perdidos por $10.078.446 que a diciembre de 2013 no habían endilgado responsabilidad a los funcionarios que tenían a cargo los bienes y a octubre 17 de 2014 no han sido recuperados ni devueltos, como se evidencia en esta tabla: Hallazgos vigencia 2019: Aunque el reporte de avance es del 60% las acciones de mejora no se han cumplido según lo programado. | Desarticulación entre las instancias administrativas involucradas en el procedimiento de gestión de pérdida, hurto o daño de bienes institucionales- | Establecer y aplicar controles efectivos para el registro y seguimiento de los bienes que han sido objeto de pérdida, hurto o daño. | Actualizar las normas y el procedimiento para el manejo de las situaciones de pérdida, hurto o daño de bienes universitarios | Norma y Procedimiento actualizados | 2 | 2020-07-03 | 2020-12-30 | 25.7143 | 0 | Corte junio de 2020 el Área de Adquisiciones e Inventarios relaciona el ajuste al procedimiento PA-GA-5.4.1-PR 10 relativo a la pérdida o hurto de bienes de propiedad de la Universidad del Cauca, el cual se encuentra sin formalizar en el Sistema de Gestión de la Calidad, por lo que a la fecha continúa vigente la versión 2015. Se evidencia la definición de roles y responsabilidades de los Procesos administrativos involucrados en la gestión de pérdida o hurto de bienes, lo cual es visible en el informe remitido por el Área de Adquisiciones e Inventarios; no obstante de manera general la OCI recomienda revisar la documentación del procedimiento en relación al objetivo, la definición secuencial de las actividades y de los puntos de control, frente al marco normativo aplicable y a los criterios técnicos exigidos por la normatividad del SGC, en el sentido de que la operación debe conducir a indagar, determinar responsabilidades y resarcir los perjuicios causados sobre el patrimonio público; propósito que permitiría dar respuesta al hallazgo emitido por la Contraloría General de la República-CGR. Corte diciembre 2020, el Área de Adquisiciones e Inventarios no relaciona avance adicional, manifestando que su incompresión frente al hallazgo y la imposibilidad de socializar la propuesta del procedimiento documentado. La OCI se abstiene de asignar avance.
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO