## HALLAZGOS POR PROCESOS
TABLA PLAN DE MEJORAMIENTO COMPLEMENTARIO Y ACTIVIDADES POR PROCESO
Item | Proceso | Subproceso | Nº Hallazgos | Nº de actividades de mejoramiento | Cumplimiento al 100% | Cumplimiento 70%-100%) | Cumplimiento 50%-70%) | Cumplimiento -50%) | Cumplimiento 0% | Fecha de terminación | Incumplidos | Reincidencia Sin 100% | Tema | % esperado de avance
1 | Gestión de la información y comunicación | Comunicación Normativa Institucional | 2 | 2 | 104 |  |  |  |  | 2011-11-30 |  |  |  | 67%
2 |  | Comunicación Normativa Institucional |  |  |  |  | 73 |  |  | 2011-10-30 |  |  | Actualizar el Normograma Institucional | 83%
3 |  | Planeación Institucional | 7 | 8 |  | 70 |  |  |  | 2011-10-30 |  |  | Orientar la formulación de los procedimientos de los procesos institucionales. | 83%
4 |  | Planeación Institucional |  |  |  | 71 |  |  |  | 2011-10-30
5 |  | Planeación Institucional |  |  |  | 72 |  |  |  | 2011-10-30
6 |  | Planeación Institucional |  |  |  |  | 74a |  |  | 2011-10-31 |  |  | Documentar el procedimiento de viabilidad de Convenios, contratos y proyectos. (Etapa precontractual ) | 83%
7 |  | Planeación Institucional | [6 empty] | 74b | 2011-10-30 |  |  | Rediseñar los formatos existentes de viabilidad de convenios, contratos y proyectos , para adecuarlos a las necesidades. | 83%
8 |  | Planeación Institucional | [6 empty] | 82 | 2011-03-03 | 1 |  | Acordar mecanismos de planificación, ejecución y control, de proyectos, acciones, actividades y tareas, y responsabilidades que comprenden la gestión del Centro de Investigaciones Históricas José María Arboleda Llorente | 100%
9 |  | Planeación Institucional | [6 empty] | 84 | 2011-03-03 | 1 |  | Presupuesto ajustado a los lineamientos del plan de desarrollo 2010- 2012 | 100%
10 |  | Planeación Institucional | [6 empty] | 99 | 2011-11-30 |  |  | Publicar presupuesto universitario en el portal web institucional | 67%
11 | Gestión de la Calidad | Gestión de la Calidad | 3 | 4 |  |  | 67 |  |  | 2011-05-30 | 1 |  | Documentar el procedimiento de gestionamiento de convenios y proyectos | 100%
12 |  | Gestión de la Calidad |  |  |  |  | 68 |  |  | 2011-05-30 | 1 |  |  | 100%
13 |  | Gestión de la Calidad |  |  |  |  | 80a |  |  | 2011-10-30 |  |  | Documentar procedimiento de viabilidad de Convenios, contratos y proyectos. | 83%
14 |  | Gestión de la Calidad | [6 empty] | 80b | 2011-10-30 |  |  | Rediseñar los Formatos de viabilidad existentes, para adecuarlos a las necesidades. | 83%
15 | Formación | Planeación de la Operación Académica | 6 | 6 |  | 91 |  |  |  | 2011-10-30 |  |  | Segumiento al cumplimiento de la labor académica | 83%
16 |  | Planeación de la Operación Académica |  |  |  | 92 |  |  |  | 2011-10-30 |  |  | Documento integrador de la regulación de la labor acadèmica | 83%
17 |  | Planeación de la Operación Académica |  |  |  | 97 |  |  |  | 2011-10-30 |  |  | Archivo de Gestión de la labor académica, organizado conforme a las normas que rigen su manejo y administración | 83%
18 |  | Planeación de la Operación Académica |  |  |  |  | 93 |  |  | 2011-10-30 |  |  | Documentar procedimientos que incluya el ciclo phva de la labor academica. | 83%
19 |  | Planeación de la Operación Académica |  |  |  |  | 95 |  |  | 2011-10-30 |  |  | Revisar la documentación de procedimientos dentro del sistema de evaluación al desempeño docente, reformulado y adoptados institucionalmente. | 83%
20 |  | Planeación de la Operación Académica | [5 empty] | 94 |  | 2011-10-30 |  |  | Documentar procedimientos sobre la selección y vinculación del talento humano docente. | 83%
21 | Gestión Administrativa y Financiera | Gestión Administrativa | 12 | 12 | 61 |  |  |  |  | 2011-06-30 |  |  | Conciliaciones bancarias mensuales
22 |  | Gestión Administrativa |  |  | 66 |  |  |  |  | 2011-06-30 |  |  | Cruce y conciliación de información
23 |  | Gestión Administrativa |  |  | 103 |  |  |  |  | 2011-06-30 |  |  | Publicar el Plan de Compras de la Universidad del Cauca.
24 |  | Gestión Administrativa |  |  |  | 62 |  |  |  | 2011-06-30 | 1 |  | Aplicar el principio de Unidad Documental | 100%
25 |  | Gestión Administrativa |  |  |  | 85 |  |  |  | 2011-06-30 | 1 |  | Procedimientos de Crédito y Cobranzas, reformulados, aprobados y aplicados | 100%
26 |  | Gestión Administrativa |  |  |  | 86 |  |  |  | 2011-06-30 | 1
27 |  | Gestión Administrativa |  |  |  | 87 |  |  |  | 2011-06-30 | 1
28 |  | Gestión Administrativa |  |  |  | 88 |  |  |  | 2011-06-30 | 1
29 |  | Gestión Administrativa |  |  |  | 89 |  |  |  | 2011-06-30 | 1
30 |  | Gestión Administrativa |  |  |  | 90 |  |  |  | 2011-04-30 | 1 |  | Archivos organizados conforme la TRD | 100%
31 |  | Gestión Administrativa |  |  |  |  | 64 |  |  | 2011-06-30 | 1 |  | Ajustar las operaciones al Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública | 100%
32 |  | Gestión Administrativa | [5 empty] | 63 |  | 2011-06-30 | 1 |  | Documentar política contable sobre el método de depreciación | 100%
33 | Gestión del Talento Humano | Administración del Talento Humano | 3 | 3 | 106 |  |  |  |  | 2011-11-30 |  |  | Incluir en el PIC y reforzar la capacitación en algunas temáticas.
34 |  | Administración del Talento Humano |  |  | 107 |  |  |  |  | 2011-11-30 |  |  | Hacer un análisis anual sobre los resultados de la evaluación del desempeño de los empleados de Carrera Administrativa
35 |  | Administración del Talento Humano |  |  |  | 105 |  |  |  | 2011-11-30 |  |  | Recopilar información reciente sobre bienes y rentas de los empleados universitarios. | 67%
36 | Gestión de Recursos Tecnológicos | Gestión de Recursos Tecnológicos | 5 | 5 | 98 |  |  |  |  | 2011-11-30 |  |  | Incluir información vía portal web de fecha de publicación
37 |  | Gestión de Recursos Tecnológicos |  |  | 100 |  |  |  |  | 2011-11-30 |  |  | Conectar al portal web universitario, con sitios web de entes externos de control
38 |  | Gestión de Recursos Tecnológicos |  |  |  |  | 101 |  |  | 2011-11-30 |  |  | Establecer línea de atención gratuita a la Comunidad | 67%
39 |  | Gestión de Recursos Tecnológicos |  |  |  |  | 102 |  |  | 2011-11-30 |  |  | Presentación de Informes sobre PQRs, con especificaciones de cumplimiento a la Ley 190. | 67%
40 |  | Gestión de Recursos Tecnológicos | [5 empty] | 96 |  | 2011-11-30 |  |  | Integrar y mantener actualizada la Información Académica | 67%
41 | Gestión Documental | Gestión Documental | 1 | 1 |  |  | 69 |  |  | 2011-02-28 | 1 |  | Aplicar las T.R.D. | 100%
42 | Gestión Jurídica | Gestión Jurídica | 7 | 7 | 76 |  |  |  |  | 2011-12-17 |  |  | Registrar las actuaciones en procesos judiciales o extrajudiciales
43 |  | Gestión Jurídica |  |  | 79 |  |  |  |  | 2011-06-30 |  |  | Agrupar en forma cronológica los documentos soportes relacionados con el convenio 070.
44 |  | Gestión Jurídica |  |  |  | 75 |  |  |  | 2011-12-17 |  |  | Revisar y reformular los procedimientos de Gestión Jurídica relacionados con celebración de proyectos y convenios | 75%
45 |  | Gestión Jurídica |  |  |  | 77 |  |  |  | 2011-11-30 |  |  | Registros de liquidación del Contrato 070 y subsiguientes | 83%
46 |  | Gestión Jurídica |  |  |  | 78 |  |  |  | 2011-11-30
47 |  | Gestión Jurídica |  |  |  |  | 81 |  |  | 2011-03-30 | 1 |  | Actos de liquidación y consecuentes. Acto declarativo de situación jurídica.Proyecto ADAI 054 | 100%
48 |  | Gestión Jurídica |  |  |  |  | 83 |  |  | 2011-11-30 |  |  | Archivos de gestión Convenio 070 conforme a los lineamientos archivísticos | 83%
|  | TOTAL | 46 | 48 | 10 | 17 | 13 | 3 | 5 |  | 15

## Datos para graficar
Ítem | Subproceso | Nº Hallazgos | 100% | 70%-100% | 50%-70% | -50% | 0% | Incumplidos | Reincidencia | TOTAL ACTIVIDADES | 100% | 10
1 | Planeación Institucional | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 |  | 8 | 70%-100% | 17
2 | Comunicación Normativa Institucional | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 50%-70% | 13
3 | Gestión de la Calidad | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |  | 4 | -50% | 3
4 | Planeación de la Operación Académica | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 6 | 0% | 6
5 | Gestión Administrativa Unidad de Salud | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | 1
6 | Gestión de Recursos Tecnológicos | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 5
7 | Gestión Financiera | 12 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 |  | 12
8 | Administración del Talento Humano | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3
9 | Gestión Documental | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 1
10 | Gestión Jurídica | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |  | 7
| TOTAL | 47 | 10 | 17 | 13 | 3 | 6 | 15 |  | 49

## Porcentajes de avance
Nota:
El 12% (6)de las actividades planteadas se encuentran en el 0% de avance , 2 vencidas y 4 a vencerse el 30 Octubre de 2011. el 6% (3) con porcentaje de avance inferior al 50%, 1 vencida y 2 con vencimiento a 30 de Octubre de 2011. El 27% (13) presentan un avance > 50% y < 70; 5 vencidas; El 35% (17) presentan un avance > 70% y < 100%, 7 vencidas y 10 vencen el 30 de Octubre de 2011. El 20% (10) estan cumplidas 100% . El 37 o el 55% (20%+35%) de las actividades estan casi cumplidas con la desventaja que 7 de las que no tiene el 100% de avance se encuentran ya vencidas en el tiempo. Tiempo transcurrido: 72% del pactado(8 meses de 11) para las actividades de más largo plazo, lo que nos representa un atraso comparativo aproximado del 17%, pero como ya hay incumplimiento de 15 (30%) actividades a 30 de agosto del 2011 . Con lo que se estima un incumplimiento actual del 47% ( 30% +17%) de manera comparativa con el tiempo transcurrido.

## Avance del 100%
Nota : De las 10 actividades cumplidas al 100%, los subprocesos reportan: Gestión Financiera 3 (25%) Gestión de Recursos Tecnologicos 2 (40%). Administración del Talento Humano 2 (66,6%). Gestión Jurídica 2 (28,5%) Planeación Institucional: 0

## Avance entre 70% y 100%
RESUMEN: Subprocesos con actividades de avance entre el 70% y el 100%. Gestión Financiera : de mayores actividades 7 de 12 (58,3%). Planeación Institucional: 3 de 8 (37,5%). Planeación de la Operación Academica: 3 de 6 (50%) Gestión Jurídica: 3 de 7 (42,8%).
Actividades con un Avance entre el 70% y el 100%

## Avance entre 50% y 70%
RESUMEN: Subprocesos con actividades de avance entre el 50% y el 70%. Gestión de la Calidad: 3 de 4 (75%). Planeación de la Operación Académica 2 de 6 (33%). Gestión de Recursos Tecnológicos 2 de 5 (40%). Gestión Jurídica 2 de 7 (28%). Planeación Institucional 1 de 8 (12,5%)

## Avance menos del 50%
RESUMEN: Subprocesos con 1 actividad de avance < 50% Planeación de la Operación Academica (16%) Gestión de Recursos Tecnologicos (20%) Gestión Financiera (7%).

## Avance del 0%
RESUMEN: Subprocesos con actividades con 0% de avance Planeación Institucional: 4 de 8 (50%)y 2 vencidas en el tiempo (82 y 84). Gestión de la Calidad 1 de 4 (25%) Gestión Administrativa de la Unidad de Salud 1 de 1 (100%)
Actividades con el 0% de Avance

## Cuadro de Monitoreo
RESUMEN: Situaciones significativas de algunos subprocesos: 1- Planeación Institucional: de mayor número de actividades con un 50% con 0% de avance ; 2 vencidas en el tiempo, 5 con avance < 50% representativo del 62,5% , situación más comprometida habiendo transcurrido un 72% del tiempo pactado. Con avance entre el 70 y el 100 en un 37,5%, significa comparativamente un desfasaje negativo aproximado del 34,5%. 2- Gestión Financiera: de más actividades incumplidas o vencidas ( 75% del total de sus actividades), pero con 58% de sus actividades con 70% < avance< 100% y con un 25% de cumplidas al 100%. EL avance entre el 70% y 100% del orden del 83%, en un transcurso en el tiempo del 72%, puede interpretarse comparativamente como un desfasaje positivo aproximado del 11%. 3- Gestión Jurídica: 7 actividades de las que el 28,5% presentan 100% de avance. el 42,8% con un 70< avance< 100% , y sólo el 28,5% con un 50< avance< 70%, y con una sola actividad vencida en el tiempo; Establecemos un desfasaje negativo aproximado del 0,7%. 4- Gestión Documental: se establecece una significante debilidad de lgunos procesos en la aplicación de las Tablas de Retención Documental, con incumplimiento de normas archivisticas , lo que amerita la necesidad de abordar un gran reforzamiento sobre las normas y la aplicación de las T.R.D. por la Dependencia responsable de esta labor. Nota: El comparativo aproximado con el tiempo se establece realizando una extrapolación en el % de avance de las actividades que se encuentran entre el 70% y el 100%, al tomarlas como cumplidas al 100%, teniendo en cuenta la responsabilidad y el interes mostrado de alguna manera por los ejecutores de los subprocesos en el transcurso del seguimiento.
Comparativo de Porcentajes de Avance por Subproceso

## Incumplidas
RESUMEN: Actividades incumplidas vencidas en el tiempo: 15 Gestión Financiera: 9 (75%). Gestión de la Calidad: 2 (50%). Planeación Institucional: 2 (25%) Gestión Documental 1 (100%) Gestión Jurídica: 1 (14%) Gestión Financiera y Gestión de la Calidad.: subprocesos más criticos en cumplimiento.